## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
"30 " мая 2025г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 02 июня 2025 года по 08 июня 2025 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению грозового и противопожарного периодов 2025г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | п. Волоконовка | быт: ул. Чернышевского. | КТП №1520 ВЛ-10 №15 ПС Волоконовка | 2025-06-02 | 9:00 | 2025-06-02 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0013121
2 | с. Успенка, с. Шеншиновка, с. Красное Городище | быт, больница, магазины водозабор | ВЛ-10 кВ № 2 ПС-35/10 Покровка | 2025-06-02 | 9:00 | 2025-06-02 | 17:00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VS010-0000506
3 | с. Александровка | быт ул. Мира | ВЛ-0,4 №1 КТП №103 ПС Фощеватово | 2025-06-03 | 9:00 | 2025-06-03 | 17:00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00013250
4 | п. Волоконовка | быт: ул. Туристическая | ВЛИ-0,4 кВ №3 ТП №501 ПС Волоконовка | 2025-06-03 | 9:00 | 2025-06-03 | 17:00 | тех. Присоединение | 10 | Волоконовский | VN004-00001861
5 | п. Волоконовка | быт: ул. Туристическая | ВЛИ-0,4 кВ №4 ТП №501 ПС Волоконовка | 2025-06-03 | 9:00 | 2025-06-03 | 17:00 | для безопасного производства работ | 10 | Волоконовский | VN004-00001863
6 | с. Староивановка | быт: ул. Димитрова | КТП №231 ВЛ-10 №2 ПС Волоконовка | 2025-06-03 | 9:00 | 2025-06-03 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0011484
7 | п. Волоконовка | Быт ул. Кирова, скважина, магазин, к. з. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП №1502 от ПС Волоконовка | 2025-06-04 | 9:00 | 2025-06-04 | 17:00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00013509
8 | п. Волоконовка | РТС Волоконовка , Ср. Школа №2, Водозабор, ХПП, Аптека, ИП Петренко, Тандем агро, ИП Селихов А.В., АО НКЗ, Котельные, Д.с Теремок, ИП Лушпаев, магазины Красное Белое, быт Ул. Лазаренко, Мурзина , Калинина, Рабочая, Дзержинского, Димитрова, Коммунистическая, Чехова, Горького. | ВЛ-10 кВ № 4 ПС-110/35/10 Волоконовка, за ЛР-407 | 2025-06-04 | 9:00 | 2025-06-04 | 17:00 | для безопасного производства работ | 15 | Волоконовский | VS010-0000481
9 | п. Волоконовка | быт: ул. Чехова, Горького, магазины, Роспечать, ЧП Шрамков | КТП №414 ВЛ-10 №4 ПС Волоконовка | 2025-06-04 | 9:00 | 2025-06-04 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0013131
10 | п. Пятницкое | магазины: Росинка, перекресток, быт ул. Мира | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №604 от ПС Волоконовка | 2025-06-05 | 9:00 | 2025-06-05 | 17:00 | тех. Присоединение | 10 | Волоконовский | VN004-00013518
11 | п. Пятницкое | Быт, ул. Осипенко | КТП №304 ВЛ-10 №3 ПС Пятницкое | 2025-06-05 | 9:00 | 2025-06-05 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0013240
12 | с. Красное Городище | быт, магазины, водозабор | ВЛ-10 кВ № 2 ПС-35/10 Покровка, за ЛР-201 | 2025-06-05 | 9:00 | 2025-06-05 | 17:00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VS010-0000506
13 | п. Пятницкое | быт ул. Мира, Горького, Пушкина, Гоголя, | ВЛ-0,4 №1 КТП 422 ПС Пятницкое | 2025-06-06 | 9:00 | 2025-06-06 | 17:00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00017499
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.