## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 30 " января 2025 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 03 февраля 2025 года по 09 февраля 2025 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению грозового и противопожарного периодов 2025г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | п. Пятницкое | Быт, ул. Кирова, Мира, Горького, Пушкина, Гоголя. | КТП №422 ВЛ-10кВ №4 ПС Пятницкое | 2025-02-03 | 9:00 | 2025-02-03 | 17:00 | устранение нагрева | 10 | Волоконовский | TP010-0013636
2 | с. Покровка | быт ул. Цетнральная, Ветчинкина, пер. Слободской, магазин | КТП №704 ВЛ-10 №7 ПС Покровка | 2025-02-04 | 9:00 | 2025-02-04 | 17:00 | устранение нагрева | 10 | Волоконовский | TP010-0011535
3 | с. Лутовиново | быт ул. Центральная | ВЛ-0,4 № 3 КТП 305 ПС Покровка | 2025-02-04 | 9:00 | 2025-02-04 | 17:00 | установка опоры. Монтаж СИП, Тех. присоединение | 10 | Волоконовский | VN004-00017324
4 | с. Погромец | Быт, ул. Садовая | КТП №410 ВЛ-10 №4 ПС Пятницкое | 2025-02-06 | 9:00 | 2025-02-06 | 17:00 | доливка масла | 10 | Волоконовский | TP010-0011554
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.