## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 03 " апреля 2025г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 07 апреля 2025 года по 13 апреля 2025 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению грозового и противопожарного периодов 2025г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | п. Волоконовка | ПФ Волоконовская АБК | КТП №1801 ВЛ-10кВ №18 ПС Волоконовка | 2025-04-07 | 9:00 | 2025-04-07 | 17:00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | TP010-0126833
2 | п. Пятницкое | Быт ул. Мира, Маяковского | ВЛ-0,4кВ №1 ТП №604 от ПС Волоконовка | 2025-04-07 | 9:00 | 2025-04-07 | 17:00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00013517
3 | п. Волоконовка | КНС | КТП №1528 ВЛ-10 №15 ПС Волоконовка | 2025-04-08 | 9:00 | 2025-04-08 | 17:00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | TP010-0070597
4 | п. Волоконовка | Аптека, КНС, Туб.отделение | ВЛ-0,4кВ №5 ЗТП №804 от ПС Волоконовка | 2025-04-08 | 9:00 | 2025-04-08 | 17:00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VN004-00013537
5 | с. Покровка | быт ул. Молодёжная | КТП №712 ВЛ-10 №7 ПС Покровка | 2025-04-08 | 9:00 | 2025-04-08 | 17:00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0011543
6 | ПФ Покровская | ПФ Покровская АБК | КТП №1306 ВЛ-10 №13 ПС Волоконовка | 2025-04-08 | 9:00 | 2025-04-08 | 17:00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0013195
7 | п. Волоконовка | Быт ул. 60 Лет Октября | ВЛ-0,4№2 от ТП №1524 от ПС Волоконовка | 2025-04-09 | 9:00 | 2025-04-09 | 17:00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00016433
8 | п. Пятницкое | ПФ "Пятницкое-2" АБК | КТП №102 ПС Пятницкое | 2025-04-09 | 9:00 | 2025-04-09 | 17:00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | TP010-0121915
9 | п. Волоконовка | Аптека, КНС, Туб.отделение | ВЛ-0,4кВ №5 ЗТП №804 от ПС Волоконовка | 2025-04-10 | 9:00 | 2025-04-10 | 17:00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VN004-00013537
10 | с. Нижние Лубянки | Быт , ул. Садовая , ул. Центральная | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №407 ПС Лубянки | 2025-04-11 | 9:00 | 2025-04-11 | 17:00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00013113
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.