## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 03 " октября 2024 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 07 октября 2024 года по 13 октября 2024 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне-зимнего периода 2024-2025г.г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с.Чапельноес.Столбище | быт"Росток" питомник Катодная защита | ВЛ-10 кВ № 3 ПС-35/10 Афанасьевка | 2024-10-07 | 9:00 | 2024-10-07 | 17:00 | для безопасного производства работ | 20 | Волоконовский | VS010-0000496
2 | с. Чапельное | Быт: ул. Средняя | КТП №306 ВЛ-10 №3 ПС Афанасьевка | 2024-10-07 | 9:00 | 2024-10-07 | 17:00 | ремонт РКТП-306 | 5 | Волоконовский | TP010-0013652
3 | с. Староивановка | быт: ул. Новикова, Димитрова, магазин, сберкасса, почта | КТП №207 ВЛ-10 №2 ПС Волоконовка | 2024-10-08 | 9:00 | 2024-10-08 | 17:00 | доливка масла | 10 | Волоконовский | TP010-0011463
4 | с. Покровка | Новосёловская 1-41 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №703 ПС Покровка | 2024-10-08 | 9:00 | 2024-10-08 | 17:00 | замена изоляции | 10 | Волоконовский | VN004-00013170
5 | с. Староивановка, х. Ольхов, х. Алейницкий, х. Плотва. | быт, школа, котельная | ВЛ-10 кВ № 1 ПС-110/35/10 Волоконовка за ЛР-101 | 2024-10-08 | 9:00 | 2024-10-08 | 17:00 | Замена изоляции | 20 | Волоконовский | VS010-0000479
6 | с. Погромец | быт ул. Петропавловская | ВЛ-0,4 №3 КТП №414 ПС Пятницкое | 2024-10-09 | 9:00 | 2024-10-09 | 17:00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00013225
7 | п. Волоконовка | быт ул. Комсомольская, ДОСААФ | ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 805 ПС Волоконовка | 2024-10-09 | 9:00 | 2024-10-09 | 17:00 | замена изоляции | 15 | Волоконовский | VN004-93101253
8 | п. Волоконовка | ул. Туристическая | КТП №518 ВЛ-10 №5 ПС Волоконовкаа | 2024-10-10 | 9:00 | 2024-10-10 | 17:00 | замена предохранителей | 10 | Волоконовский | TP010-0070564
9 | п. Пятницкое | Быт, КНС, Магазины, ДК, Дет. Сад "Ромашка" , Баня, пр-кт Маресевой, ул. Рабочая, Сверидова, Зеленая, Крупской. | КТП №330 ВЛ-10 №3 ПС Пятницкое | 2024-10-11 | 9:00 | 2024-10-11 | 17:00 | тех. Обслуживание КТП | 20 | Волоконовский | TP010-0016956
10 | х. Аболмасов | Быт , ул. Тихая | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №114 ПС Афанасьевка | 2024-10-11 | 9:00 | 2024-10-11 | 17:00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00012906
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.