## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 05 " сентября 2024 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 09 сентября 2024 года по 15 сентября 2024 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне-зимнего периода 2024-2025г.г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | п. Пятницкое | Быт ул. Осипенко | ВЛ-0,4№2 от ТП №304 ПС Пятницкое | 2024-09-09 | 9:00 | 2024-09-09 | 17:00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VN004-00016437
2 | с. Фощеватово | Водозабор "Мосей" | КТП №311 ВЛ-10 №3 ПС Фощеватово | 2024-09-09 | 9:00 | 2024-09-09 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0120683
3 | с. Шеншиновка | ГТС пруд | СТП №201 ВЛ-10 №2 ПС Покровка | 2024-09-10 | 9:00 | 2024-09-10 | 17:00 | капитальный ремонт | 1 | Волоконовский | TP010-0149117
4 | с. Успенка, с. Шеншиновка, с. Красное Городище | быт, больница, магазины водозабор | ВЛ-10 кВ № 2 ПС-35/10 Покровка | 2024-09-10 | 9:00 | 2024-09-10 | 17:00 | капитальный ремонт | 20 | Волоконовский | VS010-0000506
5 | п. Волоконовка | ТЦ Дедяев, быт ул. Советская | ВЛ-0,4 №1 от ТП №1515 от ПС Волоконовка | 2024-09-11 | 9:00 | 2024-09-11 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | VN004-00016415
6 | с. Селиваново Валуйский район | РТС- телевизионная ретрансляционная станция, Z | ВЛ-10 кВ № 6 ПС-35/10 Фощеватово | 2024-09-12 | 9:00 | 2024-09-12 | 17:00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VS010-0000521
7 | с. Лазурное | Быт, ул. Дружбы. | КТП №403 ВЛ-10 №4 ПС Фощеватово | 2024-09-12 | 9:00 | 2024-09-12 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0011662
8 | с. Лутовиново | быт ул. Центральная | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №305 ПС Покровка | 2024-09-13 | 9:00 | 2024-09-13 | 17:00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VN004-00013163
9 | с. Фощеватово | Быт, катодная защита, ул. Горная, Петровская. | КТП №303 ВЛ-10 №3 ПС Фощеватово | 2024-09-13 | 9:00 | 2024-09-13 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0011648
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.