## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 07 " ноября 2024 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 11 ноября 2024 года по 17 ноября 2024 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне-зимнего периода 2024-2025г.г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | п. Волоконовка | быт ул. Буденного | ВЛ-0,4№1 от ТП №1523 от ПС Волоконовка | 2024-11-11 | 9:00 | 2024-11-11 | 17:00 | тех. Присоединение | 10 | Волоконовский | VN004-00016430
2 | с. Покровка | быт ул. Молодежная 1-39 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №712 ПС Покровка | 2024-11-11 | 9:00 | 2024-11-11 | 17:00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-93101278
3 | п. Волоконовка | быт ул. Курочкина, Матросова | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №511 ПС Волоконовка | 2024-11-11 | 9:00 | 2024-11-11 | 17:00 | тех. Присоединение | 10 | Волоконовский | VN004-00016450
4 | с. Шеншиновка | быт ул. Надречная | КТП №219 ВЛ-10 №2 ПС Покровка | 2024-11-11 | 9:00 | 2024-11-11 | 17:00 | тех. Обслуживание КТП | 10 | Волоконовский | TP010-0011531
5 | с. Верхние Лубянки | Быт ул. Садовая, ул. Заречная, Ул. Луговая | КТП №101 ВЛ-10 №1 ПС В.Лубянки | 2024-11-12 | 9:00 | 2024-11-12 | 17:00 | тех. Обслуживание КТП | 10 | Волоконовский | TP010-0011507
6 | с. Шидловка | Сбербанк , Быт: ул. Рябиновая | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №111 ПС Афанасьевка | 2024-11-12 | 9:00 | 2024-11-12 | 17:00 | вырубка, замена провода | 10 | Волоконовский | VN004-00012899
7 | п. Волоконовка | ул. Курочкина, Инкубатор, магазин. | КТП №814 ВЛ-10 №8 ПС Волоконовка | 2024-11-13 | 9:00 | 2024-11-13 | 17:00 | тех. Обслуживание КТП | 10 | Волоконовский | TP010-0013185
8 | с. Верхние Лубянки | Быт: Ул. Гали Фисенко, Вагончик пруда, разведение осетра | КТП №401 ВЛ-10 №4 ПС В.Лубянки | 2024-11-14 | 9:00 | 2024-11-14 | 17:00 | тех. Обслуживание КТП | 10 | Волоконовский | TP010-0011513
9 | с. Средние Лубянки | Быт: ул. Приозерная, ул. Садовая, ул. Луговая, ул. Мира | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №405 ПС Лубянки | 2024-11-14 | 9:00 | 2024-11-14 | 17:00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00013109
10 | п. Волоконовка | быт. Ул. Чехова | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 1103 ПС Волоконовка | 2024-11-15 | 9:00 | 2024-11-15 | 17:00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-93101243
11 | с. Шеншиновка | быт ул. Садовая, скважина, катодная защита газопровода | КТП №216 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Покровка | 2024-11-15 | 9:00 | 2024-11-15 | 17:00 | тех. Обслуживание КТП | 10 | Волоконовский | TP010-0013625
12 | п. Волоконовка | магазины и быт по ул. Лавренова, ООО Завиток | ВЛИ-0,4кВ №4 КТП 1511 ПС Волоконовка | 2024-11-15 | 9:00 | 2024-11-15 | 17:00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00016407
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.