## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 10 " апреля 2025г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 14 апреля 2025 года по 20 апреля 2025 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению грозового и противопожарного периодов 2025г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Староивановка | быт: ул. Комсомольская. | КТП №226 ВЛ-10 №2 ПС Волоконовка | 2025-04-14 | 9:00 | 2025-04-14 | 17:00 | доливка масла | 10 | Волоконовский | TP010-0011479
2 | х. Щепкин, с. Покровка | Сотовая связь Мегафон, ЗАО Приосколье "Покровская", Русагро Инвест ПО №8 Покровское, быт. | ВЛ-10 кВ № 13 ПС-110/35/10 Волоконовка | 2025-04-14 | 9:00 | 2025-04-14 | 17:00 | замена изоляции | 20 | Волоконовский | VS010-0000488
3 | п. Волоконовка | ПФ Волоконовская АБК | КТП №1801 ВЛ-10кВ №18 ПС Волоконовка | 2025-04-15 | 9:00 | 2025-04-15 | 17:00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | TP010-0126833
4 | с. Селиваново Валуйский район | РТС- телевизионная ретрансляционная станция | ВЛ-10 кВ № 6 ПС-35/10 Фощеватово | 2025-04-15 | 9:00 | 2025-04-15 | 17:00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VS010-0000521
5 | с. Погромец | быт ул. Петропавловская | ВЛ-0,4 №3 КТП №414 ПС Пятницкое | 2025-04-15 | 9:00 | 2025-04-15 | 17:00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00013225
6 | п. Пятницкое | ПФ "Пятницкое-2" АБК | КТП №102 ПС Пятницкое | 2025-04-17 | 9:00 | 2025-04-17 | 17:00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | TP010-0121915
7 | с. Погромец, с. Троицкое. | Быт, Школа, детский сад, АТС, магазин, Администрация с/п, Дом интернат пожилых людей, ДК, ФАП, скважина, сотовая связь, ГРП, почта, сберкасса. | ВЛ-10 кВ № 4 ПС-35/10 Пятницкое, за ЛР-405. | 2025-04-17 | 9:00 | 2025-04-17 | 17:00 | замена траверсы | 30 | Волоконовский | VS010-0000514
8 | с. Старопузино | Быт ул. Раздольная, магазин. | КТП №408 ВЛ-10 №4 ПС Фощеватово | 2025-04-18 | 9:00 | 2025-04-18 | 17:00 | доливка масла | 10 | Волоконовский | TP010-0011664
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.