## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 12 " декабря 2024 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 16 декабря 2024 года по 22 декабря 2024 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне-зимнего периода 2024-2025г.г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | п. Пятницкое | быт: ул. Центральная | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №303 ПС Пятницкое | 2024-12-16 | 9:00 | 2024-12-16 | 17:00 | подключение ПУ | 10 | Волоконовский | VN004-00011403
2 | п. Пятницкое | Быт ул. Осипенко | ВЛ-0,4№2 от ТП №304 ПС Пятницкое | 2024-12-16 | 9:00 | 2024-12-16 | 17:00 | подключение ПУ | 10 | Волоконовский | VN004-00016437
3 | п. Пятницкое | Быт. ул. Лермонтова | ВЛ-0,4 №1 КТП №307 ПС Пятницкое | 2024-12-17 | 9:00 | 2024-12-17 | 17:00 | подключение ПУ | 10 | Волоконовский | VN004-00013191
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.