## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
"15 " мая 2025г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 19 мая 2025 года по 25 мая 2025 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению грозового и противопожарного периодов 2025г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Фощеватово | Быт, катодная защита, ул. Центральная. | КТП №304 ВЛ-10 №3 ПС Фощеватово | 2025-05-19 | 9:00 | 2025-05-19 | 17:00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0011649
2 | с. Фощеватово | Быт, Рус-Агро контора, мастерская, гараж, АЗС, ул. Горная | КТП №309 ВЛ-10 №3 ПС Фощеватово | 2025-05-19 | 9:00 | 2025-05-19 | 17:00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0011654
3 | с. Чапельное | быт: ул. Молодежная | КТП №411 ВЛ-10 №4 ПС Aфанасьевка | 2025-05-19 | 9:00 | 2025-05-19 | 17:00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | TP010-0011410
4 | с. Староивановка, х. Плотва, х. Ольхов, х. Алейницкий | быт, школа, котельная | ВЛ-10 кВ № 1 ПС-110/35/10 Волоконовка за ЛР-101 | 2025-05-19 | 9:00 | 2025-05-19 | 17:00 | замена траверс | 30 | Волоконовский | VS010-0000479
5 | п. Волоконовка | быт: ул. Ленина, 60 лет Октября, проспект Гая, Теплосети, Аптечный пункт, Адм. поселка, РосСельхоз Банк, Росгосстрах, Сельхоз. управление, центр недвижимости, магазины: Заря, Алекс, Джин, Красное белое, Весна, Сакура, дежурный магазин №5, Семейный, гостинница "Нива", КНС, , Адм. Водоканал, Божф, БТИ, РОНО, касса Горгаза, Сбербанк. | ВЛ-10 кВ № 15 ПС-110/35/10 Волоконовка | 2025-05-20 | 9:00 | 2025-05-20 | 17:00 | для безопасного производства работ | 30 | Волоконовский | VS010-0000490
6 | п. Волоконовка | быт: ул. Ленина, КНС, Россельхозбанк, Магазин Весна. | КТП №1513 ВЛ-10 №15 ПС Волоконовка | 2025-05-20 | 9:00 | 2025-05-20 | 17:00 | ремонт РКТП-1513 | 10 | Волоконовский | TP010-0013115
7 | х. Орлиный | быт ул. Луговая, Росток | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 201 ПС Фощеватово | 2025-05-20 | 9:00 | 2025-05-20 | 17:00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-93101282
8 | автодорога Волоконовка Щебекино | ЗАО "Бекон" ПО Хуторской | КТП №105 ВЛ-10 №1 ПС В.Лубянки | 2025-05-21 | 9:00 | 2025-05-21 | 17:00 | текущий ремонт | 30 | Волоконовский | TP010-0120593
9 |  |  | ВЛ-10 кВ № 6 ПС-35/10 Фощеватово до ЛР-601 | 2025-05-21 | 9:00 | 2025-05-21 | 17:00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VS010-0000521
10 | с. Фощеватово, с. Новопузино, с. Подлес, с. Новосильск | Ср. школа, администрация, магазин, больница, АТС, водозабор, быт. | ВЛ-10 кВ № 3 ПС-35/10 Фощеватово | 2025-05-21 | 9:00 | 2025-05-21 | 17:00 | для безопасного производства работ | 30 | Волоконовский | VS010-0000518
11 | с. Селиваново Валуйский район | РТС- телевизионная ретрансляционная станция | ВЛ-10 кВ № 6 ПС-35/10 Фощеватово за ЛР-601 | 2025-05-22 | 9:00 | 2025-05-22 | 17:00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VS010-0000521
12 | с. Шеншиновка | Быт ул. Садовая | ВЛ-0,4 № 1 КТП 216 ПС Покровка | 2025-05-22 | 9:00 | 2025-05-22 | 17:00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00013155
13 | п. Волоконовка | быт: ул. Горького, Дзержинского, Котельная, ИП Максименко | КТП №420 ВЛ-10 №4 ПС Волоконовка | 2025-05-22 | 9:00 | 2025-05-22 | 17:00 | текущий ремонт | 10 | Волоконовский | TP010-0013128
14 | с. Афоневка | Быт ул. Подгорная, ДК. Скважина, контора, К.З., Школа | КТП №406 ВЛ-10 №4 ПС Aфанасьевка | 2025-05-22 | 9:00 | 2025-05-22 | 17:00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0011406
15 | х. Островок | ул. Островок Быт. | КТП №416 ВЛ-10 №4 ПС Афанасьевка | 2025-05-22 | 9:00 | 2025-05-22 | 17:00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0011469
16 | с. Фощеватово | быт ул. Новосильская | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №305 ПС Фощеватово | 2025-05-23 | 9:00 | 2025-05-23 | 17:00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00013414
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.