## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
"19" сентября 2024 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 23 сентября 2024 года по 29 сентября 2024 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне-зимнего периода 2024-2025г.г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Лазурное | ДК, катодная защита, Быт, ул. Мира | КТП №404 ВЛ-10 №4 ПС Фощеватово | 2024-09-23 | 9:00 | 2024-09-23 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0011663
2 | с. Ютановка | Быт , гаражи , ул. Студенческая | ВЛИ- 0,4кВ №7 от КТП-410 ПСЛубянки | 2024-09-23 | 9:00 | 2024-09-23 | 17:00 | замена опоры | 15 | Волоконовский | VN004-00018105
3 | п. Волоконовка | ТЦ Дедяев, быт ул. Советская | ВЛ-0,4 №1 от ТП №1515 от ПС Волоконовка | 2024-09-24 | 9:00 | 2024-09-24 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | VN004-00016415
4 | с. Афоньевка с. Рождественка с. Коровино с. Чапельное с. Новоивановка х. Островок х. Красивый | быт, Храм, КНС Заломное, Мастерская, пилорама, АЗС, склады Рус-Агро. Пруд, ферма, Клуб, магазин | ВЛ-10 кВ № 4 ПС-35/10 Афанасьевка | 2024-09-25 | 9:00 | 2024-09-25 | 17:00 | для безопасного производства работ | 15 | Волоконовский | VS010-0000497
5 | с. Афоневка | быт: ул. Набережная | КТП №409 ВЛ-10 №4 ПС Aфанасьевка | 2024-09-25 | 9:00 | 2024-09-25 | 17:00 | ремонт РКТП-409 | 15 | Волоконовский | TP010-0011409
6 | с. Фощеватово | быт ул. Вишневая | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №306 ПС Фощеватово | 2024-09-26 | 9:00 | 2024-09-26 | 17:00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VN004-00013416
7 | п. Волоконовка | быт ул. Жукова | ВЛ-0,4кВ №1 ТП №402 от ПС Волоконовка | 2024-09-27 | 9:00 | 2024-09-27 | 17:00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VN004-00013530
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.