## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 21 " ноября 2024 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 25 ноября 2024 года по 01 декабря 2024 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне-зимнего периода 2024-2025г.г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | п. Волоконовка | быт. Ул. Чехова | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 1103 ПС Волоконовка | 2024-11-25 | 9:00 | 2024-11-25 | 17:00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-93101243
2 | п. Волоконовка | магазины, быт по ул. Лавренова, ООО Завиток | ВЛИ-0,4кВ №4 КТП 1511 ПС Волоконовка | 2024-11-25 | 9:00 | 2024-11-25 | 17:00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00016407
3 | п. Волоконовка | ул. Курочкина, Инкубатор, магазин. | КТП №814 ВЛ-10 №8 ПС Волоконовка | 2024-11-26 | 9:00 | 2024-11-26 | 17:00 | тех. Обслуживание КТП | 10 | Волоконовский | TP010-0013185
4 | п. Пятницкое | быт: ул. Маяковского, Осипенко | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №606 от ПС Волоконовка | 2024-11-26 | 9:00 | 2024-11-26 | 17:00 | подключение ПУ | 10 | Волоконовский | VN004-00013522
5 | с. Верхние Лубянки | Быт: Ул. Гали Фисенко, Вагончик пруда | КТП №401 ВЛ-10 №4 ПС В.Лубянки | 2024-11-27 | 9:00 | 2024-11-27 | 17:00 | тех. Обслуживание КТП | 10 | Волоконовский | TP010-0011513
6 | п. Волоконовка | быт ул. Гагарина | ВЛ-0,4кВ №3 ТП №801 от ПС Волоконовка | 2024-11-27 | 9:00 | 2024-11-27 | 17:00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00023728
7 | с. Шеншиновка | быт ул. Садовая, скважина, катодная защита газопровода | КТП №216 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Покровка | 2024-11-28 | 9:00 | 2024-11-28 | 17:00 | тех. Обслуживание КТП | 10 | Волоконовский | TP010-0013625
8 | с. Средние Лубянки | Быт , ул. Приозерная , ул. Садовая , ул. Луговая , ул. Мира | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №405 ПС Лубянки | 2024-11-28 | 9:00 | 2024-11-28 | 17:00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00013109
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.