## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
"22 " мая 2025г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 26 мая 2025 года по 01 июня 2025 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению грозового и противопожарного периодов 2025г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | п. Волоконовка | быт: ул. Тургенева, Чехова, ГОРГАЗ, котельная, почта, Вет. Лечебница, Пив. Завод, ЧП Гребёнкин, молочный блок, ИП Губин | ВЛ-10 кВ № 4 ПС-110/35/10 Волоконовка | 2025-05-26 | 9:00 | 2025-05-26 | 17:00 | для безопасного производства работ | 10 | Волоконовский | VS010-0000481
2 | п. Волоконовка | быт: ул. Тургенева, Чехова, ГОРГАЗ, котельная, почта, Вет. Лечебница, Пив. Завод, ЧП Гребёнкин, молочный блок, ИП Губин | КТП №404 ВЛ-10 №4 ПС Волоконовка | 2025-05-26 | 9:00 | 2025-05-26 | 17:00 | ремонт РКТП-404 | 10 | Волоконовский | TP010-0013168
3 | с. Ютановка | Быт ул. Центральная , Молодежная | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №409 ПС Лубянки | 2025-05-26 | 9:00 | 2025-05-26 | 17:00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00013119
4 | с. Селиваново Валуйский район | РТС- телевизионная ретрансляционная станция | ВЛ-10 кВ № 6 ПС-35/10 Фощеватово | 2025-05-28 | 9:00 | 2025-05-28 | 17:00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VS010-0000521
5 | п. Волоконовка | быт: ул. Горького, Дзержинского, Котельная, ИП Максименко | КТП №420 ВЛ-10 №4 ПС Волоконовка | 2025-05-29 | 9:00 | 2025-05-29 | 17:00 | текущий ремонт | 10 | Волоконовский | TP010-0013128
6 | х. Орлиный | быт ул. Луговая, Росток | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 201 ПС Фощеватово | 2025-05-29 | 9:00 | 2025-05-29 | 17:00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-93101282
7 | с. Красное Городище | Быт ул. Центральная, магазин | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №203 ПС Покровка | 2025-05-30 | 9:00 | 2025-05-30 | 17:00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00013134
8 | с. Афоньевка | Быт ул. Набережная | ВЛИ-0,4кВ №3 от ТП №409 ПС Афанасьевка | 2025-05-30 | 9:00 | 2025-05-30 | 17:00 | подключение шлейфов | 10 | Волоконовский | VN004-00012938
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.