## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 23 " января 2025 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 27 января 2025 года по 02 февраля 2025 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению грозового и противопожарного периодов 2025г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | п. Волоконовка | ул. Курочкина, Инкубатор, магазин. | КТП №814 ВЛ-10 №8 ПС Волоконовка | 2025-01-27 | 9:00 | 2025-01-27 | 17:00 | замена изоляции | 10 | Волоконовский | TP010-0013185
2 | с. Лутовиново | свинокомплекс | КТП №311 ВЛ-10 №3 ПС Покровка | 2025-01-28 | 9:00 | 2025-01-28 | 17:00 | тех. Обслуживание | 10 | Волоконовский | TP010-0127200
3 | с. Ветчениново | Быт, Магазин, ДК, ул. Сосновая, Дорожная. | КТП №401 ВЛ-10 №4 ПС Пятницкое | 2025-01-30 | 9:00 | 2025-01-30 | 17:00 | устранение нагрева | 10 | Волоконовский | TP010-0011545
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.