## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
"26 " июня 2025г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 30 июня 2025 года по 06 июля 2025 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению грозового и противопожарного периодов 2025г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Репьёвка, с. Лутовиново, х. Плоское | быт, средняя школа, почта, магазины, водозабор, котельная | ВЛ-10 кВ № 3 ПС-35/10 Покровка | 2025-07-01 | 9:00 | 2025-07-01 | 17:00 | вырубка | 40 | Волоконовский | VS010-0000507
2 | с. Репьёвка | быт ул. Центральная, Школьная, почта, магазин, скважина, КФХ Майское, ДК. | КТП №303 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покровка | 2025-07-01 | 9:00 | 2025-07-01 | 17:00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | TP010-0013626
3 | п. Волоконовка | быт: пр. Гая, Котельная, гостиница Нива, администрация поселка, Мир праздника, аптека, магазины Алекс, Джин, Красное Белое, кафе Сакура, кафетерий. | ЗТП №1512 ВЛ-10 №15 ПС Волоконовка | 2025-07-02 | 9:00 | 2025-07-02 | 17:00 | тех. Присоединение | 10 | Волоконовский | TP010-0013156
4 | п. Волоконовка | ул. Курочкина, Невского, Мира, Крупская, Матросова, магазин "Пятерочка", АЗС-63, Водозабор, СТО Алтунин, Пивной Рай, магазин хоз. товары, Шашлычный дворик, Кафе Тайм. | ВЛ-10 кВ № 5 ПС-110/35/10 Волоконовка | 2025-07-03 | 9:00 | 2025-07-03 | 17:00 | для безопасного производства работ | 10 | Волоконовский | VS010-0000482
5 | п. Волоконовка | быт ул. Курочкина, Невского, Мира, Матросова, АЗС №63, кафе Тайм, магазин хоз. товары. | КТП №511 ВЛ-10 №5 ПС Волоконовка | 2025-07-03 | 9:00 | 2025-07-03 | 17:00 | ремонт РКТП-511 | 10 | Волоконовский | TP010-0013146
6 | с. Успенка, с. Шеншиновка. | быт, магазины, водозабор. | ВЛ-10 кВ № 2 ПС-35/10 Покровка, за ЛР-202 | 2025-07-03 | 9:00 | 2025-07-03 | 17:00 | вырубка | 30 | Волоконовский | VS010-0000506
7 | с. Красное Городище | скважина, катодная защита газопровода | КТП №202 ВЛ-10 №2 ПС Покровка | 2025-07-04 | 9:00 | 2025-07-04 | 17:00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0011516
8 | с. Успенка | скважина водозабора | КТП №208 ВЛ-10 №2 ПС Покровка | 2025-07-04 | 9:00 | 2025-07-04 | 17:00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0011522
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.