## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 26 " сентября 2024 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 30 сентября 2024 года по 06 октября 2024 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне-зимнего периода 2024-2025г.г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Селиваново Валуйский район | РТС- телевизионная ретрансляционная станция, Z | ВЛ-10 кВ № 6 ПС-35/10 Фощеватово | 2024-09-30 | 9:00 | 2024-09-30 | 17:00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VS010-0000521
2 | с. Грушевка | Храм, ДК, магазин, дет. сад, ГРП, Администрация, Быт, ул. Центральная, Колхозная, Тихая. | КТП №419 ВЛ-10 №4 ПС Шаховка | 2024-10-01 | 9:00 | 2024-10-01 | 17:00 | тех. Обслуживание КТП | 15 | Волоконовский | TP010-0011629
3 | п. Волоконовка | ул. Жукова, Криклия, магазины: ИП Ляхова, ИП Носатов, магнит, аптека, СТО, бойня, водозабор | ВЛ-10 кВ № 5 ПС-110/35/10 Волоконовка до ЛР-501 | 2024-10-02 | 9:00 | 2024-10-02 | 17:00 | Замена ЛР-503, вырубка | 15 | Волоконовский | VS010-0000482
4 | п. Пятницкое | быт: ул. Маяковского | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №606 от ПС Волоконовка | 2024-10-02 | 9:00 | 2024-10-02 | 17:00 | тех. Присоединение | 15 | Волоконовский | VN004-00013520
5 | п. Пятницкое | быт: ул. Маяковского, Осипенко | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №606 от ПС Волоконовка | 2024-10-02 | 9:00 | 2024-10-02 | 17:00 | тех. Присоединение | 15 | Волоконовский | VN004-00013522
6 | п. Волоконовка | быт: пр. Гая, Котельная, Россельхозбанк, гостиница Нива, кафе Нива, администрация поселка, ДСОАО, аптека, магазины Алекс, Джин, кафе Сакура, кафетерий. | ЗТП №1512 ВЛ-10 №15 ПС Волоконовка | 2024-10-02 | 9:00 | 2024-10-02 | 17:00 | доливка масла | 15 | Волоконовский | TP010-0013156
7 | п. Волоконовка | быт ул. Чехова, Мизерского, АЗС-13, Регионметалл, магазин | ВЛ-10 кВ № 5 ПС-110/35/10 Волоконовка за ЛР-501 до ЛР-502 | 2024-10-03 | 9:00 | 2024-10-03 | 17:00 | Замена ЛР-503, вырубка | 15 | Волоконовский | VS010-0000482
8 | с. Погромец | быт ул. Петропавловская | ВЛ-0,4 №3 КТП №414 ПС Пятницкое | 2024-10-03 | 9:00 | 2024-10-03 | 17:00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VN004-00013225
9 | с. Погромец | ул. Бондаренко, д/сад | ВЛ-0,4 №1 КТП №415 ПС Пятницкое | 2024-10-04 | 9:00 | 2024-10-04 | 17:00 | перетяжка провода | 15 | Волоконовский | VN004-00013226
10 | с. В. Лубянки | Быт ул. Садовая, ул. Заречная, Ул. Луговая | КТП №101 ВЛ-10 №1 ПС В.Лубянки | 2024-10-04 | 9:00 | 2024-10-04 | 17:00 | тех. Обслуживание КТП | 15 | Волоконовский | TP010-0011507
11 | п. Волоконовка | быт ул. Курочкина, Матросова | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №511 ПС Волоконовка | 2024-10-04 | 9:00 | 2024-10-04 | 17:00 | для безопасного производства работ | 15 | Волоконовский | VN004-00016450
12 | п. Волоконовка | быт ул. Невского, Мира | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №511 ПС Волоконовка | 2024-10-04 | 9:00 | 2024-10-04 | 17:00 | для безопасного производства работ | 15 | Волоконовский | VN004-00016451
13 | п. Волоконовка | быт ул. Невского | ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП №511 ПС Волоконовка | 2024-10-04 | 9:00 | 2024-10-04 | 17:00 | тех. Присоединение | 15 | Волоконовский | VN004-00094707
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.