## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 25 " мая 2023 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 29 мая 2023 год по 04 июня 2023 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне зимнего периода 2023-2024 г.г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | п. Волоконовка | БАЗА РЭС, Водозабор ПФ"Покровская", ПФ "Новорождественская". | ВЛ-10 кВ № 14 ПС-110/35/10 Волоконовка | 2023-05-31 | 09-00 | 2023-05-31 | 17-00 | выправка опор, выправка траверс | 10 | Волоконовский | VS010-0000489
2 | с. Погромец | Быт, ул. Бондаренко. | КТП №416 ВЛ-10 №4 ПС Пятницкое | 2023-06-01 | 09-00 | 2023-06-01 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0011560
3 | п. Волоконовка | Водозабор | КТП №512 ВЛ-10 №5 ПС Волоконовка | 2023-06-02 | 09-00 | 2023-06-02 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0013180
4 | п. Волоконовка | ул. Гагарина, Детский сад | КТП №818 ВЛ-10 №8 ПС Волоконовка | 2023-06-02 | 09-00 | 2023-06-02 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0013183
5 | п. Волоконовка | быт ул. Крупская | ВЛ-0,4№ 2 от ТП №515 от ПС Волоконовка | 2023-06-02 | 09-00 | 2023-06-02 | 17-00 | устранение нарушения ОЗ | 10 | Волоконовский | VN004-00016453
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.