## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 27 " июля 2023 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС на август 2023 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне-зимнего периодов 2023-2024г.г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | п. Волоконовка | быт ул. Королева | ВЛ-0,4кВ №2 ТП №803 от ПС Волоконовка | 2023-07-31 | 09-00 | 2023-07-31 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VN004-00013505
2 | с. Голофеевка, с. Александровка | ОТФ, школа, детский сад, АТС, магазин, Администрация с/п, Дом интернат пожилых людей, ДК, ФАП, скважина, почта. | ВЛ-10 кВ № 5 ПС-35/10 Пятницкое | 2023-08-01 | 09-00 | 2023-08-01 | 17-00 | вырубка | 40 | Волоконовский | VS010-0000515
3 | с. Ютановка | Быт: Ул. Буденного, Первомайская , Надречная, Комарова | КТП №412 ВЛ-10 №4 ПС В.Лубянки | 2023-08-01 | 09-00 | 2023-08-01 | 17-00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0013208
4 | с. Волчья Александровка, х. Второй Волчий | Быт, СТФ "Щидловский", Школа, котельная, детский сад, АТС, магазины, Администрация с/п, АЗС, ДК, Русагро контора, ФАП, Зерноток, скважины, почта, сберкасса. | ВЛ-10 кВ № 1 ПС-35/10 Шаховка за ЛРз-106 | 2023-08-02 | 09-00 | 2023-08-02 | 17-00 | ремонт РКТП-113 | 40 | Волоконовский | VS010-0000522
5 | с. Волчья Александровка | храм, Быт, ул. Новая. | КТП №113 ВЛ-10 №1 ПС Шаховка | 2023-08-02 | 09-00 | 2023-08-02 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | TP010-0013235
6 | с. Шидловка | Сбербанк , Быт: ул. Рябиновая | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №111 ПС Афанасьевка | 2023-08-02 | 09-00 | 2023-08-02 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00012899
7 | х. Одинцов, х. Толмачёв, х. Аболмасов, | бвт | ВЛ-10 кВ № 1 ПС-35/10 Афанасьевка за Р-105 | 2023-08-02 | 09-00 | 2023-08-02 | 17-00 | вырубка | 40 | Волоконовский | VS010-0000494
8 | х. Евдокимов | РусАгро (склады) | ВЛ-10 кВ № 6 ПС-110/35/10 Волоконовка за ЛР-607 | 2023-08-03 | 09-00 | 2023-08-03 | 17-00 | капитальный ремонт | 40 | Волоконовский | VS010-0000483
9 | с. Староивановка | быт ул. Новикова, катодная защита | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №225 ПС Волоконовка | 2023-08-03 | 09-00 | 2023-08-03 | 17-00 | замена провода | 10 | Волоконовский | VN004-00013073
10 | с. Староивановка | Урочеще Бык, пруд | КТП №209 ВЛ-10 №2 ПС Волоконовка | 2023-08-04 | 09-00 | 2023-08-04 | 17-00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0011465
11 | с. Покровка | быт ул. Заречная | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №703 ПС Покровка | 2023-08-04 | 09-00 | 2023-08-04 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00013169
12 | с. Нижние Лубянки | Быт ул. Дорожная , магазин, кафе Арарат, КЗ | КТП №415 ВЛ-10 №4 ПС В.Лубянки | 2023-08-04 | 09-00 | 2023-08-04 | 17-00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0133351
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.