## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 03 " августа 2023 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 07 августа 2023 года по 13 августа 2023 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне-зимнего периодов 2023-2024г.г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Нижние Лубянки | Быт ул. Дорожная , мазазин, кафе Арарат, КЗ | КТП №415 ВЛ-10 №4 ПС В.Лубянки | 2023-08-07 | 09-00 | 2023-08-07 | 17-00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0133351
2 | с. Ульяновка | АЗС ТНК №6 | КТП №420 ВЛ-10 №4 ПС Пятницкое | 2023-08-07 | 09-00 | 2023-08-07 | 17-00 | установка АВ-0,4кВ | 10 | Волоконовский | TP010-0013231
3 | п. Волоконовка | быт ул. Толстого, Комарова, связь Теле2 мобайл. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП №803 от ПС Волоконовка | 2023-08-07 | 09-00 | 2023-08-07 | 17-00 | тех, присоединение | 10 | Волоконовский | VN004-00013506
4 | с. Староивановка | быт ул. Новикова, катодная защита | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №225 ПС Волоконовка | 2023-08-07 | 09-00 | 2023-08-07 | 17-00 | замена провода | 10 | Волоконовский | VN004-00013073
5 | с. Волчья Александровка | храм, Быт, ул. Новая. | КТП №113 ВЛ-10 №1 ПС Шаховка | 2023-08-08 | 09-00 | 2023-08-08 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | TP010-0013235
6 | п. Волоконовка | быт ул. Быкановой, Володарского | ВЛ-0,4кВ №1 ТП №505 ПС Волоконовка | 2023-08-08 | 09-00 | 2023-08-08 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VN004-00016440
7 | с. Волчья Александровка | храм, Быт, ул. Новая. | КТП №113 ВЛ-10 №1 ПС Шаховка | 2023-08-10 | 09-00 | 2023-08-10 | 17-00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0013235
8 | п. Пятницкое | Быт ул. Советская | ВЛ-0,4 № 3 КТП 310 ПС Пятницкое | 2023-08-10 | 09-00 | 2023-08-10 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VN004-00017311
9 | с. Покровка | быт ул. Цетнральная, Ветчинкина, пер. Слободской, магазин | КТП №704 ВЛ-10 №7 ПС Покровка | 2023-08-10 | 09-00 | 2023-08-10 | 17-00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0011535
10 | п. Волоконовка | быт: ул. Первогвардейская, Ленина, магазин, школа. | КТП №1519 ВЛ-10 №15 ПС Волоконовка | 2023-08-11 | 09-00 | 2023-08-11 | 17-00 | высоковольтные испытания | 20 | Волоконовский | TP010-0013120
11 | с. Староивановка | быт: ул. Советская, Октябрьская | КТП №208 ВЛ-10 №2 ПС Волоконовка | 2023-08-11 | 09-00 | 2023-08-11 | 17-00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0011464
12 | п. Волоконовка | быт ул. Быкановой, Володарского | ВЛ-0,4кВ №1 ТП №505 ПС Волоконовка | 2023-08-11 | 09-00 | 2023-08-11 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VN004-00016440
13 | с. Голофеевка, с. Александровка | ОТФ, школа, детский сад, АТС, магазин, Администрация с/п, Дом интернат пожилых людей, ДК, ФАП, скважина, почта. | ВЛ-10 кВ № 5 ПС-35/10 Пятницкое | 2023-08-11 | 09-00 | 2023-08-11 | 17-00 | вырубка | 40 | Волоконовский | VS010-0000515
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.