## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 30 " мая 2024 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 03 июня 2024 года по 09 июня 2024 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению грозового периода 2024г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | п. Волоконовка | быт: ул. Первогвардейская, Пушкина пр. Гая, Водозабор, МФЦ, музей, ИП Решетняк, ИП Семейкин, ИП Шумейко, ИП Гавшин, ИП Коваленко, ИП Липенский, ИП Атаманкин. | ВЛ-10 кВ № 15 ПС-110/35/10 Волоконовка за ЛР-1506 до ЛР- ЛР-1511 | 2024-06-03 | 9:00 | 2024-06-03 | 17:00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VS010-0000490
2 | п. Волоконовка | быт: ул. Ленина, КНС, Россельхозбанк, Магазин Весна. | КТП №1513 ВЛ-10 №15 ПС Волоконовка | 2024-06-03 | 9:00 | 2024-06-03 | 17:00 | трассировка КЛ-0,4кВ | 15 | Волоконовский | TP010-0013115
6 | с. Старосельцево | Быт, ул. Центральная, ферма Макеев | ВЛ-10 кВ № 3 ПС-35/10 Пятницкое | 2024-06-03 | 9:00 | 2024-06-03 | 17:00 | для безопасного производства работ | 15 | Волоконовский | VS010-0000513
7 | с. Старосельцево | Быт, ул. Центральная | КТП №322 ВЛ-10 №3 ПС Пятницкое | 2024-06-03 | 9:00 | 2024-06-03 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0013617
8 | п. Пятницкое | Быт ул. Гагарина, Советская, | КТП №310 ВЛ-10 №3 ПС Пятницкое | 2024-06-04 | 9:00 | 2024-06-04 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0011482
19 | с. Ульяновка | быт: ул. Песчаная, | ВЛ-0,4 №2 КТП №403 ПС Пятницкое | 2024-06-04 | 9:00 | 2024-06-04 | 17:00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VN004-00013199
3 | с. Покровка | Быт, Школа, детский сад, АТС, магазин, Администрация с/п, ДК, ФАП, скважина, сотовая связь, АЗС, Котельная, ГРП, почта, сберкасса, зерноток, Русагро контора, мастерские. | ВЛ-10 кВ № 7 ПС-35/10 Покровка | 2024-06-05 | 9:00 | 2024-06-05 | 17:00 | замена изоляторов | 15 | Волоконовский | VS010-0000510
9 | с. Осколище | Быт, ул. Монастырек, Надречная. | КТП №325 ВЛ-10 №3 ПС Пятницкое | 2024-06-05 | 9:00 | 2024-06-05 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0011493
10 | с. Осколище | Быт, Амбулатория, ул. Центральная. | КТП №326 ВЛ-10 №3 ПС Пятницкое | 2024-06-06 | 9:00 | 2024-06-06 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0011490
20 | с. Афоньевка | Быт , ул. Подгорная | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №408 ПС Афанасьевка | 2024-06-06 | 9:00 | 2024-06-06 | 17:00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VN004-00012933
21 | с. Шеншиновка | Быт ул. Надречная, магазин, ДК | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №218 ПС Покровка | 2024-06-07 | 9:00 | 2024-06-07 | 17:00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VN004-00013159
11 | с. Старосельцево | Быт, ул. Центральная | КТП №322 ВЛ-10 №3 ПС Пятницкое | 2024-06-07 | 9:00 | 2024-06-07 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0013617
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.