## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 30 " марта 2023 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС c 03 апреля 2023 года по 09 апреля 2023 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению грозового и пожароопасного периодов 2023г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | п. Пятницкое, |  | ВЛ-10 кВ № 6 ПС-110/35/10 Волоконовка | 2023-04-03 | 09-00 | 2023-04-03 | 17-00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | VS010-0000483
2 | п. Волоконовка | быт: ул. Есенина, Первомайская. | КТП №1522 ВЛ-10 №15 ПС Волоконовка | 2023-04-03 | 09-00 | 2023-04-03 | 17-00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0013123
3 | п. Волоконовка | быт. ул. Высоцкого | КТП №815 ВЛ-10 №8 ПС Волоконовка | 2023-04-04 | 09-00 | 2023-04-04 | 17-00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0013134
4 | с. Ютановка | Быт ул. Ковалевского, катодная защита | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №413 ПС Лубянки | 2023-04-04 | 09-00 | 2023-04-04 | 17-00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VN004-00013124
5 | с. Ютановка | Быт ул. Молодежная , РусАгро (мастерские , гаражи , склад ) , Почта , Сбербанк , Столовая , Магазины , узел связи , | ВЛ-0,4кВ №3 от ЗТП №409 ПС Лубянки | 2023-04-05 | 09-00 | 2023-04-05 | 17-00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VN004-00013120
6 | п. Пятницкое, |  | ВЛ-10 кВ № 6 ПС-110/35/10 Волоконовка | 2023-04-05 | 09-00 | 2023-04-05 | 17-00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | VS010-0000483
7 | с. Успенка | быт ул. Центральная, катодная защита газопровода | КТП №210 ВЛ-10 №2 ПС Покровка | 2023-04-05 | 09-00 | 2023-04-05 | 17-00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0011524
8 | п. Волоконовка | Красногвардейская зерновая компания, столовая. | ВЛ-10 кВ № 4 ПС-110/35/10 Волоконовка | 2023-04-06 | 09-00 | 2023-04-06 | 17-00 | замена РКТП-406 | 15 | Волоконовский | VS010-0000481
9 | п. Волоконовка | Красногвардейская зерновая компания, столовая. | КТП №406 ВЛ-10 №4 ПС Волоконовка | 2023-04-06 | 09-00 | 2023-04-06 | 17-00 | замена РКТП-406 | 15 | Волоконовский | TP010-0013169
10 | с. Ютановка | Быт ул. Мира , ул. Николаенко, катодная станция , Рус-Агро (АЗС , склад) , | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №409 ПС Лубянки | 2023-04-07 | 09-00 | 2023-04-07 | 17-00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VN004-00013118
Зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.