## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 01 " августа 2024 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 05 августа 2024 года по 11 августа 2024 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне-зимнего периода 2024-2025г.г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Покровка | АТС, школа, контора Русагро, фонтан | КТП №709 ВЛ-10 №7 ПС Покровка | 2024-08-05 | 9:00 | 2024-08-05 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0011540
2 | с. Селиваново Валуйский район | РТС- телевизионная ретрансляционная станция | ВЛ-10 кВ № 6 ПС-35/10 Фощеватово | 2024-08-05 | 9:00 | 2024-08-05 | 17:00 | расчистка | 15 | Волоконовский | VS010-0000521
3 | п. Пятницкое | ул. Маяковского, Осипенко, Первомайская, Ватутина, Железнодорожная | КТП №606 ВЛ-10 №6 ПС Волоконовка | 2024-08-06 | 9:00 | 2024-08-06 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0010658
4 | х. Олейницкий | Олейницкая | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №109 ПС Волоконовка | 2024-08-06 | 9:00 | 2024-08-06 | 17:00 | расчистка | 15 | Волоконовский | VN004-00013461
5 | с. Малиново, Кр. Пахарь, Нина. | Быт, ДК, магазин, скважина, СТФ "Ютановский". | ВЛ-10 кВ № 5 ПС-35/10 Шаховка | 2024-08-07 | 9:00 | 2024-08-07 | 17:00 | тех. Присоединение, | 15 | Волоконовский | VS010-0000526
6 | п. Пятницкое | ул. Маяковского, Осипенко | КТП №605 ВЛ-10 №6 ПС Волоконовка | 2024-08-07 | 9:00 | 2024-08-07 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0013182
7 | с. Голофеевка | быт: ул. Зелёная, скважина | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №504 ПС Пятницкое | 2024-08-07 | 9:00 | 2024-08-07 | 17:00 | расчистка | 15 | Волоконовский | VN004-00013240
8 | с. Малиново | Пруд | СТП №502 ВЛ-10 №5 ПС Шаховка | 2024-08-07 | 9:00 | 2024-08-07 | 17:00 | тех. Присоединение, монтаж АВ-0,4кВ | 15 | Волоконовский | TP010-0151453
9 | с. Лутовиново | Центральная | ВЛ-0,4 № 3 КТП 305 ПС Покровка | 2024-08-08 | 9:00 | 2024-08-08 | 17:00 | расчистка | 15 | Волоконовский | VN004-00017324
10 | п. Волоконовка | ул. Криклия, магазин магнит, аптека | КТП №514 ВЛ-10 №5 ПС Волоконовка | 2024-08-09 | 9:00 | 2024-08-09 | 17:00 | тех. Обслуживание КТП | 15 | Волоконовский | TP010-0013147
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.