## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 08 " мая 2024 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 13 мая 2024 года по 19 мая 2024 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению грозового периода 2024г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Козловка | быт ул. Сосновая | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП №320 ПС Пятницкое | 2024-05-14 | 9:00 | 2024-05-14 | 17:00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VN004-00013095
2 | с. Подлес | Быт, ул. Садовая. | КТП №317 ВЛ-10 №3 ПС Фощеватово | 2024-05-14 | 9:00 | 2024-05-14 | 17:00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0011659
3 | с. Фощеватово | ЗАО "Приосколье" АБК | КТП №702 ПС Фощеватово | 2024-05-14 | 9:00 | 2024-05-14 | 17:00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0121941
4 | с. Покровка | Дом культуры | КТП №701 ВЛ-10 №7 ПС Покровка | 2024-05-14 | 9:00 | 2024-05-14 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0125329
5 | п. Волоконовка | быт: ул. 60 Лет Октября, Школа, аптека, магазины, склад магазин. | КТП №1521 ВЛ-10 №15 ПС Волоконовка | 2024-05-16 | 9:00 | 2024-05-16 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0013122
6 | п. Волоконовка | быт: ул. Корнилова, магазин, РОСТОК, Шиномонтаж | КТП №1501 ВЛ-10 №15 ПС Волоконовка | 2024-05-17 | 9:00 | 2024-05-17 | 17:00 | устранение нагрева | 15 | Волоконовский | TP010-0013152
7 | с. Покровка | быт ул. Цетнральная, Ветчинкина, пер. Слободской, магазин | КТП №704 ВЛ-10 №7 ПС Покровка | 2024-05-17 | 9:00 | 2024-05-24 | 17:00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0011535
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.