## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 04 " мая 2023 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС c 08 мая 2023 года по 14 мая 2023 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению грозового и пожароопасного периодов 2023г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Яблоново | Быт, Катодная защита, ул. Лесная, Луговая. | ВЛ-10 кВ № 4 ПС-35/10 Пятницкое | 2023-05-11 | 09-00 | 2023-05-11 | 17-00 | ремонт РКТП-405 | 10 | Волоконовский | VS010-0000514
2 | с. Яблоново | Быт, Катодная защита, ул. Лесная, Луговая. | КТП №405 ВЛ-10 №4 ПС Пятницкое | 2023-05-11 | 09-00 | 2023-05-11 | 17-00 | ремонт РКТП-405 | 10 | Волоконовский | TP010-0011549
3 | п. Волоконовка | быт: пр. Гая, Котельная, Россельхозбанк, гостиница Нива, кафе Нива, администрация поселка, ДСОАО, аптека, магазины Алекс, Джин, Семеновский, кафетерий. | ЗТП №1512 ВЛ-10 №15 ПС Волоконовка | 2023-05-12 | 09-00 | 2023-05-12 | 17-00 | устранение нагревов | 10 | Волоконовский | TP010-0013156
4 | х. Плоское | Быт ул. Дорожная | ВЛ-0,4 № 1 КТП 301 ПС Покровка | 2023-05-12 | 09-00 | 2023-05-12 | 17-00 | вырубка, выравнивание опор | 10 | Волоконовский | VN004-00017364
5 | с. Старопузино | Быт: Ул. Сенная, Раздольная, Магазин "Граф" , | КТП №401 ВЛ-10 №4 ПС Фощеватово | 2023-05-12 | 09-00 | 2023-05-12 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0011660
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.