## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 06 " июня 2024 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 10 июня 2024 года по 16 июня 2024 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению грозового периода 2024г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Покровка | быт: ул. Садовая, Центральная, почта, магазин | КТП №710 ВЛ-10 №7 ПС Покровка | 2024-06-10 | 9:00 | 2024-06-10 | 17:00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0011541
2 | с. Покровка | скважина водозабора | КТП №310 ВЛ-10 №3 ПС Покровка | 2024-06-10 | 9:00 | 2024-06-10 | 17:00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0120727
3 | с. Фощеватово | АО "Приосколье" Пл. Откорма | КТП №703 ПС Фощеватово | 2024-06-10 | 9:00 | 2024-06-10 | 17:00 | тех. Обслуживание | 15 | Волоконовский | TP010-0121940
4 | с. Фощеватово | АО "Приосколье" Пл. Откорма | КТП №701 ПС Фощеватово | 2024-06-11 | 9:00 | 2024-06-11 | 17:00 | тех. Обслуживание | 15 | Волоконовский | TP010-0121939
5 | п. Пятницкое | Быт ул. Лермонтова, РМППЖКХ, Храм, | КТП №307 ВЛ-10 №3 ПСПятницкое | 2024-06-13 | 9:00 | 2024-06-13 | 17:00 | для безопасного производства работ | 15 | Волоконовский | TP010-0011544
6 | п. Пятницкое | Быт ул. Гагарина, Советская, | КТП №310 ВЛ-10 №3 ПС Пятницкое | 2024-06-13 | 9:00 | 2024-06-13 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0011482
7 | с. Осколище | Быт, ул. Монастырек, Надречная. | КТП №325 ВЛ-10 №3 ПС Пятницкое | 2024-06-14 | 9:00 | 2024-06-14 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0011493
8 | с. Покровка | АЗС, котельная | КТП №705 ВЛ-10 №7 ПС Покровка | 2024-06-14 | 9:00 | 2024-06-14 | 17:00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0011536
9 | п. Волоконовка | ул. Комарова, Попова, Гагарина. | КТП №801 ВЛ-10 №8 ПС Волоконовка | 2024-06-14 | 9:00 | 2024-06-14 | 17:00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0013132
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.