## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 06 " апреля 2023 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС c 10 апреля 2023 года по 16 апреля 2023 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению грозового и пожароопасного периодов 2023г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | п. Волоконовка | быт: ул. Есенина, Первомайская. | КТП №1522 ВЛ-10 №15 ПС Волоконовка | 2023-04-10 | 09-00 | 2023-04-10 | 17-00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0013123
2 | п. Волоконовка | быт. ул. Высоцкого | КТП №815 ВЛ-10 №8 ПС Волоконовка | 2023-04-11 | 09-00 | 2023-04-11 | 17-00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0013134
3 | п. Волоконовка | быт: ул. Королёва, ул. Толстого, ул. Комарова, ул. Высоцкого, ЧП Алтунина "Елена", Детский сад "Родничёк". | ВЛ-10 кВ № 8 ПС-110/35/10 Волоконовка до ЛР-802 | 2023-04-11 | 09-00 | 2023-04-11 | 17-00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VS010-0000496
4 | п. Волоконовка | Быт ул. Димитрова | ВЛ-0,4кВ №3 ТП №416 от ПС Волоконовка | 2023-04-12 | 09-00 | 2023-04-12 | 17-00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | VN004-00013493
5 | с. Успенка | быт ул.Заречная,катодная защита газопровода | КТП №214 ВЛ-10 №2 ПС Покровка | 2023-04-12 | 09-00 | 2023-04-12 | 17-00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0011527
6 | с. Владимировка | Быт, ул. Дачная, Молодежная. | КТП №402 ВЛ-10 №4 ПС Пятницкое | 2023-04-12 | 09-00 | 2023-04-12 | 17-00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0011546
7 | п. Пятницкое | Водозабор, Быт; ул. Свободы, Центральная, Маяковского, Лесная | КТП №303 ВЛ-10 №3 ПС Пятницкое | 2023-04-12 | 09-00 | 2023-04-12 | 17-00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0013105
8 | с. Афоневка | быт: ул. Набережная | КТП №409 ВЛ-10 №4 ПС Aфанасьевка | 2023-04-13 | 09-00 | 2023-04-13 | 17-00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0011409
9 | с. Афоневка | Ул. Садовая , Нижняя Оскольская Быт , Храм , Амбулатория, Скважина, Мастерская. | КТП №410 ВЛ-10 №4 ПС Афанасьевка | 2023-04-13 | 09-00 | 2023-04-13 | 17-00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0013218
10 | с. Успенка | быт ул. Центральная, катодная защита газопровода | КТП №210 ВЛ-10 №2 ПС Покровка | 2023-04-13 | 09-00 | 2023-04-13 | 17-00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0011524
11 | п. Пятницкое, х. Евдокимов | быт ул.Новая, Маяковского, Мира, Осипенко, Первомайская, Маресьевой, Комарова, Агро Регион, ЧП Алтунина "Перекресток", ЧП Жаркова "Росинка", Детский сад " Улыбка", Котельная, РусАгро (склады) | ВЛ-10 кВ № 6 ПС-110/35/10 Волоконовка | 2023-04-13 | 09-00 | 2023-04-13 | 17-00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | VS010-0000483
Зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.