## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 06 " октября 2022 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 10 октября 2022 года по 16 октября 2022 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне зимнего периода 2022-2023г.г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Фощеватово, с. Новопузино, с. Подлес, с. Новосильск | Ср. школа, администрация, магазин, больница, АТС, водозабор, быт. | ВЛ-10 кВ № 3 ПС-35/10 Фощеватово | 2022-10-10 | 09-00 | 2022-10-10 | 17-00 | ремонт РКТП-306 | 10 | Волоконовский | VS010-0000518
2 | с. Фощеватово | Быт, ул. Подлесная, Вишневая. | КТП №306 ВЛ-10 №3 ПС Фощеватово | 2022-10-10 | 09-00 | 2022-10-10 | 17-00 | тех. Обслуживание КТП | 30 | Волоконовский | TP010-0011651
3 | п. Волоконовка | быт: ул. Ленина, 60 Лет Октября, Адм. Района, Детский сад, БОЖФ, Муз школа, РОНО, БТИ, касса горгаз, Сельхоз. управление, магазины, Адм. Водоканал. | КТП №1514 ВЛ-10 №15 ПС Волоконовка | 2022-10-11 | 09-00 | 2022-10-11 | 17-00 | покраска корпуса КТП | 15 | Волоконовский | TP010-0013116
4 | п. Волоконовка | быт: ул. Кирова | ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-1502 ПС Волоконовка | 2022-10-11 | 09-00 | 2022-10-11 | 17-00 | устранение нарушения ОЗ | 30 | Волоконовский | VN004-00005560
5 | с. Фощеватово | быт ул. Вишневая | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №306 ПС Фощеватово | 2022-10-12 | 09-00 | 2022-10-12 | 17-00 | замена опор | 10 | Волоконовский | VN004-00013416
6 | с. Грушевка | водозабор | СТП №403 ВЛ-10 №4 ПС Шаховка | 2022-10-12 | 09-00 | 2022-10-12 | 17-00 | Тех. Обслуживание КТП | 5 | Волоконовский | TP010-0137012
7 | с. Афоневка | ул. Подгорная Быт | КТП №408 ВЛ-10 №4 ПС Aфанасьевка | 2022-10-13 | 09-00 | 2022-10-13 | 17-00 | тех. Обслуживание КТП | 10 | Волоконовский | TP010-0011408
8 | п. Волоконовка | Водозабор | КТП №512 ВЛ-10 №5 ПС Волоконовка | 2022-10-14 | 09-00 | 2022-10-14 | 17-00 | доливка масла | 5 | Волоконовский | TP010-0013180
9 | п. Волоконовка | быт ул. Островского, пер. Островского | ВЛ-0,4№2 от ТП №508 от ПС Волоконовка | 2022-10-14 | 09-00 | 2022-10-14 | 17-00 | замена провода | 30 | Волоконовский | VN004-00016447
10 | п. Волоконовка | ул. Гоголя, Островского, Рокосовского, Ватутина, Курочкина, Невского, магазин "Аист", Отделение пограничной службы, Мировые судьи. | ВЛ-10 кВ № 5 ПС-110/35/10 Волоконовка, за ЛР-504 до ЛР-505 | 2022-10-14 | 09-00 | 2022-10-14 | 17-00 | для безопасного производства работ | 10 | Волоконовский | VS010-0000482
Зам. главного инженера Волоконовского РЭС |  |  | Гринбокий В.А.