## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 07 " декабря 2023 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 11 декабря 2023 года по 17 декабря 2023 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне-зимнего периодов 2023-2024г.г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | п. Пятницкое | ЗАО "Приосколье-2" Водозабор | КТП №103 ПС Пятницкое | 2023-12-11 | 9:00 | 2023-12-11 | 17:00 | тех обслуживание КТП | 15 | Волоконовский | TP010-0016787
2 | с. Фощеватово | Быт ул. Центральная, Катодная защита | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №304 ПС Фощеватово | 2023-12-11 | 9:00 | 2023-12-11 | 17:00 | замена ПУ | 15 | Волоконовский | VN004-00013411
3 | с. Новоивановка | Быт ул . Сосновая, Музей "Мельница" , | ВЛ-0,4№3 от ТП №415 от ПС Афанасьевка | 2023-12-12 | 9:00 | 2023-12-12 | 17:00 | расчистка трассы | 10 | Волоконовский | VN004-00013060
4 | ПФ Новорождественка | ПФ Новорождественка Водозабор | КТП №1402 ВЛ-10 №14 ПС Волоконовка | 2023-12-12 | 9:00 | 2023-12-12 | 17:00 | тех обслуживание КТП | 10 | Волоконовский | TP010-0126671
5 | п. Волоконовка | Новооскольский комбикормовый завод | КТП №1102 ПС Волоконовка | 2023-12-12 | 9:00 | 2023-12-12 | 17:00 | замена АВ-0,4кВ | 15 | Волоконовский | TP010-0016176
6 | с. Покровка | быт ул. Новосёловская 1-41 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №703 ПС Покровка | 2023-12-14 | 9:00 | 2023-12-14 | 17:00 | расчистка трассы | 10 | Волоконовский | VN004-00013170
7 | с. Борисовка | Быт , ул. Садовая | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №201 ПС Борисовка | 2023-12-15 | 9:00 | 2023-12-15 | 17:00 | монтаж провода | 10 | Волоконовский | VN004-00012943
8 | п. Волоконовка | быт: ул. Кирова, Филяшкина, Пионерская, скважина, магазин, Детский сад. | КТП №1502 ВЛ-10 №15 ПС Волоконовка | 2023-12-15 | 9:00 | 2023-12-15 | 17:00 | устранение нагревов | 15 | Волоконовский | TP010-0013107
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.