## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 07 " сентября 2023 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 11 сентября 2023 года по 17 сентября 2023 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне-зимнего периодов 2023-2024г.г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Фощеватово, с. Новопузино, с. Подлес, с. Новосильск | Ср. школа, администрация, магазин, больница, АТС, водозабор, быт. | ВЛ-10 кВ № 3 ПС-35/10 Фощеватово | 2023-09-11 | 09-00 | 2023-09-11 | 17-00 | замена фундамента КТП-317 | 10 | Волоконовский | VS010-0000518
2 | с. Подлес | Быт, ул. Садовая. | КТП №317 ВЛ-10 №3 ПС Фощеватово | 2023-09-11 | 09-00 | 2023-09-11 | 17-00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0011659
3 | с. Чапельное | ул. Центральная, Быт, Школа, Склад, АЗС, Мастерская, Магазин , ДК, Библиотека | КТП №301 ВЛ-10 №3 ПС Aфанасьевка | 2023-09-12 | 09-00 | 2023-09-12 | 17-00 | капитальный ремонт | 40 | Волоконовский | TP010-0011396
4 | с. Подлес | Быт, ул. Садовая. | КТП №317 ВЛ-10 №3 ПС Фощеватово | 2023-09-14 | 09-00 | 2023-09-14 | 17-00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0011659
5 | п. Волоконовка | быт: ул. Пушкина, Чернышевского, пр. Гая, скважина, магазин. | КТП №1518 ВЛ-10 №15 ПС Волоконовка | 2023-09-14 | 09-00 | 2023-09-14 | 17-00 | высоковольтные испытания | 20 | Волоконовский | TP010-0013119
6 | с. Новорождественка | быт: ул. Ленина, ДК, магазин, Скважина, КЗ. | КТП №203 ВЛ-10 №2 ПС Волоконовка | 2023-09-14 | 09-00 | 2023-09-14 | 17-00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0011460
7 | с. Чапельное | ул. Центральная, Быт, Школа, Склад, АЗС, Мастерская, Магазин , ДК, Библиотека | КТП №301 ВЛ-10 №3 ПС Aфанасьевка | 2023-09-15 | 09-00 | 2023-09-15 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0011396
8 | с. Чапельное | ул. Центральная, ул. Лесная Быт | КТП №302 ВЛ-10 №3 ПС Aфанасьевка | 2023-09-15 | 09-00 | 2023-09-15 | 17-00 | высоковольтные испытания | 20 | Волоконовский | TP010-0011397
9 | с. Чапельное | ул. Центральная, ул. Лесная Быт | КТП №302 ВЛ-10 №3 ПС Aфанасьевка | 2023-09-15 | 09-00 | 2023-09-15 | 17-00 | капитальный ремонт | 40 | Волоконовский | TP010-0011397
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.