## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 08 " августа 2024 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 12 августа 2024 года по 18 августа 2024 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне-зимнего периода 2024-2025г.г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Покровка | АТС, школа, контора Русагро, фонтан | КТП №709 ВЛ-10 №7 ПС Покровка | 2024-08-12 | 9:00 | 2024-08-12 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0011540
2 | х. Екатериновка | Быт ул. Молодежная, Центральная. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №413 ПС Шаховка | 2024-08-12 | 9:00 | 2024-08-12 | 17:00 | тех. Присоединение, | 15 | Волоконовский | VN004-00013359
3 | с. Лазурное | Быт, ул. Дружбы. | КТП №403 ВЛ-10 №4 ПС Фощеватово | 2024-08-13 | 9:00 | 2024-08-13 | 17:00 | замена силового трансформатора | 15 | Волоконовский | TP010-0011662
4 | п. Пятницкое | ул. Осипенко | ВЛ-0,4№2 от ТП №304 ПС Пятницкое | 2024-08-14 | 9:00 | 2024-08-14 | 17:00 | тех. Присоединение, | 15 | Волоконовский | VN004-00016437
5 | с. Репьёвка | Школа, котельная школы | КТП №304 ВЛ-10кВ №3 ПС Покровка | 2024-08-15 | 9:00 | 2024-08-15 | 17:00 | тех. Обслуживание КТП | 15 | Волоконовский | TP010-0011540
6 | п. Пятницкое | ул. Молодежная | ВЛ-0,4 кВ № 4 КТП 313 ПС Пятницкое | 2024-08-15 | 9:00 | 2024-08-15 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | VN004-00013452
7 | п. Пятницкое | ул. Гагарина | ВЛ-0,4 № 4 КТП 303 ПС Пятницкое | 2024-08-16 | 9:00 | 2024-08-16 | 17:00 | тех. Присоединение, | 15 | Волоконовский | VN004-00017307
8 | х. Одинцов | Быт. Ул. Горянка, ул. Низовка | КТП №101 ВЛ-10 №1 ПС Афанасьевка | 2024-08-16 | 9:00 | 2024-08-16 | 17:00 | тех. Обслуживание КТП | 15 | Волоконовский | TP010-0013211
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.