## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 08 " декабря 2022 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС c 12 декабря 2022 года по 18 декабря 2022 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне зимнего периода 2022-2023г.г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | п. Пятницкое | ЗАО "Приосколье-2" Пл. Откорма | КТП №105 ВЛ-10 №1 ПС Пятницкое | 2022-12-12 | 09-00 | 2022-12-12 | 17-00 | тех. Обслуживание КТП | 10 | Волоконовский | TP010-0126481
2 | с. Ютановка | Быт: Ул. Буденного, Первомайская , Надречная, Комарова | КТП №412 ВЛ-10 №4 ПС В.Лубянки | 2022-12-13 | 09-00 | 2022-12-13 | 17-00 | тех. Обслуживание КТП | 10 | Волоконовский | TP010-0013208
3 | с. Козловка | быт ул. Сосновая | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №320 ПС Пятницкое | 2022-12-13 | 09-00 | 2022-12-13 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00013095
4 | с. Новоивановка | Быт ул . Сосновая, Музей "Мельница" , | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №415 от ПС Афанасьевка | 2022-12-14 | 09-00 | 2022-12-14 | 17-00 | выправка опор, замена изоляторов | 30 | Волоконовский | VN004-00013060
5 | с. Погромец | Водозабор, Быт, ул. Молодежная | КТП №411 ВЛ-10 №4 ПС Пятницкое | 2022-12-14 | 09-00 | 2022-12-14 | 17-00 | замена ГЛ. РБ 0,4кВ | 10 | Волоконовский | TP010-0011555
6 | с. Репьёвка | быт ул. Центральная, Школьная, почта, магазин, скважина, КФХ Майское, ДК. | КТП №303 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Покровка | 2022-12-15 | 09-00 | 2022-12-15 | 17-00 | замена ГЛ. РБ 0,4кВ | 10 | Волоконовский | TP010-0013626
7 | х. Евдокимов | Быт: ул. Полевая | КТП №403 ВЛ-10 №4 ПС В.Лубянки | 2022-12-16 | 09-00 | 2022-12-16 | 17-00 | устранение нагревов | 20 | Волоконовский | TP010-0013199
Зам. главного инженера Волоконовского РЭС |  |  | Гринбокий В.А.