## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 08 " июня 2023 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 12 июня 2023 года по 18 июня 2023 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению грозового и пожароопасного периодов 2023г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | п. Волоконовка | быт ул. Буденного | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1527 ПС Волоконовка | 2023-06-14 | 09-00 | 2023-06-14 | 17-00 | для безопасного производства работ | 10 | Волоконовский | VN004-00035522
2 | п. Волоконовка | быт ул. Буденного | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1527 ПС Волоконовка | 2023-06-14 | 09-00 | 2023-06-14 | 17-00 | для безопасного производства работ | 10 | Волоконовский | VN004-00035523
3 | п. Волоконовка | быт ул. Буденного | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1527 ПС Волоконовка | 2023-06-14 | 09-00 | 2023-06-14 | 17-00 | для безопасного производства работ | 10 | Волоконовский | VN004-00035524
4 | п. Волоконовка | быт ул. Буденного | ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-1527 ПС Волоконовка | 2023-06-14 | 09-00 | 2023-06-14 | 17-00 | для безопасного производства работ | 10 | Волоконовский | VN004-00035525
5 | п. Волоконовка | быт ул. Буденного | ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-1527 ПС Волоконовка | 2023-06-14 | 09-00 | 2023-06-14 | 17-00 | замена провода | 10 | Волоконовский | VN004-00162690
6 | п. Волоконовка | быт: ул. Буденного, магазин | КТП №1527 ВЛ-10 №15 ПС Волоконовка | 2023-06-14 | 09-00 | 2023-06-14 | 17-00 | замена АВ-0,4кВ №5 | 10 | Волоконовский | TP010-0016957
7 | п. Волоконовка | Быт ул. 60 Лет Октября, Набережная, | ВЛ-0,4№1 от ТП №1514 от ПС Волоконовка | 2023-06-15 | 09-00 | 2023-06-15 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VN004-00016412
8 | с. Погромец | Быт, ул. Бондаренко. | КТП №416 ВЛ-10 №4 ПС Пятницкое | 2023-06-15 | 09-00 | 2023-06-15 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0011560
9 | с. Шеншиновка | Быт ул. Садовая, катодная защита, скважина | ВЛ-0,4 № 2 КТП 216 ПС Покровка | 2023-06-16 | 09-00 | 2023-06-16 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00013156
10 | п. Волоконовка | Водозабор | КТП №512 ВЛ-10 №5 ПС Волоконовка | 2023-06-16 | 09-00 | 2023-06-16 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0013180
11 | п. Волоконовка | ул. Гагарина, Детский сад | КТП №818 ВЛ-10 №8 ПС Волоконовка | 2023-06-16 | 09-00 | 2023-06-16 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0013183
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.