## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
"09 " февраля 2023 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 13 февраля 2023 года по 19 февраля 2023 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению зимнего периода 2023г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | п. Пятницкое | Быт, ул. Толстого, Низовая, Чехова, Озерная, Дорожная. | КТП №421 ВЛ-10кВ №4 ПС Пятницкое | 2023-02-13 | 09-00 | 2023-02-13 | 17-00 | устранение нагревов | 15 | Волоконовский | TP010-0013635
2 | с. Староивановка | быт: ул. Советская, Медпункт, ДК, магазин | КТП №227 ВЛ-10 №2 ПС Волоконовка | 2023-02-14 | 09-00 | 2023-02-14 | 17-00 | замена силового трансформатора | 15 | Волоконовский | TP010-0011480
3 | с. Волчья Александровка | Быт, Зерносклад, зерноток, ул. Мира. | КТП №116 ВЛ-10 №1 ПС Шаховка | 2023-02-14 | 09-00 | 2023-02-14 | 17-00 | замена шкафа НО | 15 | Волоконовский | TP010-0011586
4 | х. Бочанка | Быт ул. Кошелева . | ВЛ-0,4 № 2 КТП 314 ПС Шаховка | 2023-02-15 | 09-00 | 2023-02-15 | 17-00 | монтаж фонарного провода, переподключение светильников | 10 | Волоконовский | VN004-00017337
5 | п. Волоконовка | ул. Комарова, Попова, Гагарина. | КТП №801 ВЛ-10 №8 ПС Волоконовка | 2023-02-17 | 09-00 | 2023-02-17 | 17-00 | устранение нагревов | 10 | Волоконовский | TP010-0013132
Зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.