## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 09 " марта 2023 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 13 марта 2023 года по 19 марта 2023 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению грозового и пожароопасного периодов 2023г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Староивановка | быт: ул. Советская, Медпункт, ДК, магазин | КТП №227 ВЛ-10 №2 ПС Волоконовка | 2023-03-13 | 09-00 | 2023-03-13 | 17-00 | устранение нагревов | 10 | Волоконовский | TP010-0011480
2 | с. Волчья Александровка | Быт , ул. Советская, Молодежная, магазин . | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №118 ПС Шаховка | 2023-03-13 | 09-00 | 2023-03-13 | 17-00 | замена провода | 10 | Волоконовский | VN004-00013278
3 | с. Покровка | быт ул. Садовая | ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-708 ПС Покровка | 2023-03-13 | 09-00 | 2023-03-13 | 17-00 | тех. Присоедтнение | 10 | Волоконовский | VN004-00004915
4 | с. Лазурное | Быт ул. Дружбы | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №403 ПС Фощеватово | 2023-03-13 | 09-00 | 2023-03-13 | 17-00 | тех. Присоедтнение | 10 | Волоконовский | VN004-00013435
5 | п. Волоконовка | быт ул. Королева | ВЛ-0,4кВ №1 ТП №803 от ПС Волоконовка | 2023-03-14 | 09-00 | 2023-03-14 | 17-00 | тех. Присоедтнение | 10 | Волоконовский | VN004-00013504
6 | п. Волоконовка | стройплощадка МКЖД и ТЦ | КТП №301 ВЛ-10 №3 ПС Волоконовка | 2023-03-14 | 09-00 | 2023-03-14 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0149307
7 | п. Волоконовка | быт: ул. Попова, Гагарина, Григорьева, Октябрьская | КТП №1508 ВЛ-10 №15 ПС Волоконовка | 2023-03-14 | 09-00 | 2023-03-14 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0139000
8 | п. Пятницкое | АЗС | КТП №425 ВЛ-10кВ №4 ПС Пятницкое | 2023-03-17 | 09-00 | 2023-03-17 | 17-00 | высоковольтные испытания | 30 | Волоконовский | TP010-0120665
9 | п. Пятницкое | Быт, магазин , КНС, ГРП, ул. Петрачкова, Крупской, Федяшова | КТП №306 ВЛ-10 №3 ПС Пятницкое | 2023-03-17 | 09-00 | 2023-03-17 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0013135
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.