## 10
"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник
Волоконовского РЭС
______________ Замышляев А.Б.
" 9" ноября 2023г.
План-график отключений ЛЭП и оборудования Волоконовского РЭС с 13 ноября 2023 года по 19 ноября 2023 года
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Нижние Лубянки | Быт ул. Садовая | КТП №407 ВЛ-10 №4 ПС В.Лубянки | 2023-11-13 | 09-00 | 2023-11-13 | 17-00 | замена силового трансформатора | 15 | Волоконовский | TP010-0013203
2 | с. Фощеватово | Быт, ул. Новосильская, ул. Школьная. | КТП №305 ВЛ-10 №3 ПС Фощеватово | 2023-11-14 | 09-00 | 2023-11-14 | 17-00 | устранение нагревов | 15 | Волоконовский | TP010-0011650
3 | с. Лутовиново | Скважина | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №308 ПС Покровка | 2023-11-14 | 09-00 | 2023-11-14 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00013341
4 | с. Новоивановка | Быт , ул . Лесная | ВЛ-0,4№2 от ТП №415 от ПС Афанасьевка | 2023-11-16 | 09-00 | 2023-11-16 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00013059
5 | ПФ Новорождественка | ПФ Новорождественка Водозабор | КТП №1402 ВЛ-10 №14 ПС Волоконовка | 2023-11-16 | 09-00 | 2023-11-16 | 17-00 | тех. Обслуживание, замена ТТ | 15 | Волоконовский | TP010-0126671
6 | п. Пятницкое | Водозабор, Быт; ул. Свободы, Центральная, Маяковского, Лесная | КТП №303 ВЛ-10 №3 ПС Пятницкое | 2023-11-17 | 09-00 | 2023-11-17 | 17-00 | доливка масла | 15 | Волоконовский | TP010-0013105
7 | с. Нижние Лубянки | Быт ул. Молодежная, Храм , Вет. Станция , | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП №408 ПС Лубянки | 2023-11-17 | 09-00 | 2023-11-17 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00013116
Зам главного инженера по ОР |  | Гринбокий В.А.