## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 10 " ноября 2022 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 14 ноября 2022 года по 20 ноября 2022 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне зимнего периода 2022-2023г.г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Грушевка | Быт ул. Центральная , Колхозная , ДК , магазин . | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №419 ПС Шаховка | 2022-11-14 | 09-00 | 2022-11-14 | 17-00 | выправка опоры, замена провода на СИП | 30 | Волоконовский | VN004-00013367
2 | с. Фощеватово, с. Новопузино, с. Подлес, с. Новосильск | Ср. школа, администрация, магазин, больница, АТС, водозабор, быт. | ВЛ-10 кВ № 3 ПС-35/10 Фощеватово | 2022-11-14 | 09-00 | 2022-11-14 | 17-00 | ремонт РКТП-308 | 5 | Волоконовский | VS010-0000518
3 | с. Фощеватово | Быт, Амбулатория, магазин, ул. Набережная, Центральная. | КТП №308 ВЛ-10 №3 ПС Фощеватово | 2022-11-14 | 09-00 | 2022-11-14 | 17-00 | ремонт РКТП-308 | 30 | Волоконовский | TP010-0011653
4 | ПФ Новорождественка | ПФ Новорождественка | КТП №105 ВЛ-10 №1 ПС Волоконовка | 2022-11-15 | 09-00 | 2022-11-15 | 17-00 | замена проходных изоляторов | 10 | Волоконовский | TP010-0123788
5 | с. Малиново | Быт ул. Садовая , катодная защита . | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №501 ПС Шаховка | 2022-11-15 | 09-00 | 2022-11-15 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00013371
6 | с. Репьевка | быт ул. Центральная | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 303 ПС Покровка | 2022-11-17 | 09-00 | 2022-11-17 | 17-00 | перенос опоры | 30 | Волоконовский | VN004-00017327
7 | с. Чапельное, с. Столбище | быт, агрофирма "Росток" питомник, Катодная защита | ВЛ-10 кВ № 3 ПС-35/10 Афанасьевка | 2022-11-18 | 09-00 | 2022-11-18 | 17-00 | ремонт РКТП-301 | 30 | Волоконовский | VS010-0000496
8 | с. Чапельное | ул. Центральная, Быт, Школа, Склад, АЗС, Мастерская, Магазин , ДК, Библиотека | КТП №301 ВЛ-10 №3 ПС Aфанасьевка | 2022-11-18 | 09-00 | 2022-11-18 | 17-00 | ремонт РКТП-501 | 30 | Волоконовский | TP010-0011396
9 | п. Волоконовка | быт ул. Курячего | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП №402 от ПС Волоконовка | 2022-11-18 | 09-00 | 2022-11-18 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00108910
10 | п. Волоконовка | быт ул. Криклия, ЧП Пименов, магазин Райпо, аптека | КТП №514 ВЛ-10 №5 ПС Волоконовка | 2022-11-18 | 09-00 | 2022-11-18 | 17-00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0013147
11 | п. Волоконовка | быт ул. Толстого, Королева, Комарова | КТП №803 ВЛ-10 №8 ПС Волоконовка | 2022-11-18 | 09-00 | 2022-11-18 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0013133
Начальник ОТГ Волоконовского РЭС |  |  | Гринбокий В.А.