## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 11 " апреля 2024 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 15 апреля 2024 года по 21 апреля 2024 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению паводкового и грозового периодов 2024г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | х. Нина | катодная защита, Быт , ул. Победы | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №508 ПС Шаховка | 2024-04-15 | 9:00 | 2024-04-15 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | VN004-00013381
2 | с. Столбище | Быт: ул. Дачная | КТП №307 ВЛ-10 №3 ПС Aфанасьевка | 2024-04-15 | 9:00 | 2024-04-15 | 17:00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0011400
3 | с. Столбище | питомник | КТП №309 ВЛ-10 №3 ПС Aфанасьевка | 2024-04-15 | 9:00 | 2024-04-15 | 17:00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0122347
4 | п. Пятницкое | ЗАО "Приосколье-2" Пл. Откорма | КТП №101 ПСПятницкое | 2024-04-15 | 9:00 | 2024-04-15 | 17:00 | тех. Обслуживание | 15 | Волоконовский | TP010-0121883
5 | с. Нижние Лубянки | Быт , ул. Надречная | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №408 ПС Лубянки | 2024-04-16 | 9:00 | 2024-04-16 | 17:00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VN004-00013115
6 | п. Волоконовка | Баня, ФОК, Автовокзал, магазин, ИП Шрамков, Райпо. | КТП №1526 ВЛ-10 №15 ПС Волоконовка | 2024-04-16 | 9:00 | 2024-04-16 | 17:00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0070585
7 | п. Волоконовка | КНС | КТП №1528 ВЛ-10 №15 ПС Волоконовка | 2024-04-16 | 9:00 | 2024-04-16 | 17:00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0070597
8 | п. Пятницкое | ЗАО "Приосколье-2" Пл. Откорма | КТП №104 ПС Пятницкое | 2024-04-16 | 9:00 | 2024-04-16 | 17:00 | тех. Обслуживание | 15 | Волоконовский | TP010-0016788
9 | х. Нина | катодная защита, Быт , ул. Победы | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №508 ПС Шаховка | 2024-04-18 | 9:00 | 2024-04-18 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | VN004-00013381
10 | с. Шидловка | свинокомплекс Щидловский | КТП №206 ВЛ-10 №2 ПС Афанасьевка | 2024-04-18 | 9:00 | 2024-04-18 | 17:00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0130617
11 | с. Шидловка | Быт: ул. Школьная, Нижняя | КТП №201 ВЛ-10 №2 ПС Афанасьевка | 2024-04-18 | 9:00 | 2024-04-18 | 17:00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0011577
12 | с. Грушевка | Храм, ДК, магазин, дет. сад, ГРП, Администрация, Быт, ул. Центральная, Колхозная, Тихая. | КТП №419 ВЛ-10 №4 ПС Шаховка | 2024-04-18 | 9:00 | 2024-04-18 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0011629
13 | с. Успенка | Быт ул. Заречная | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №206 ПС Покровка | 2024-04-19 | 9:00 | 2024-04-19 | 17:00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VN004-00013137
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.