## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 11 " мая 2023 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 15 мая 2023 года по 21 мая 2023 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению грозового и пожароопасного периодов 2023г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Репьёвка, с. Лутовиново | быт, средняя школа, почта, магазины, водозабор, котельная | ВЛ-10 кВ № 3 ПС-35/10 Покровка, за ЛР-301 | 2023-05-15 | 09-00 | 2023-05-15 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VS010-0000507
2 | п. Волоконовка | Быт ул. Горького | ВЛ-0,4кВ №3 ТП №420 от ПС Волоконовка | 2023-05-15 | 09-00 | 2023-05-15 | 17-00 | монтаж фонарного провода | 10 | Волоконовский | VN004-00013490
3 | п. Волоконовка | ул. Володарского, Быкановой, Гоголя | КТП №505 ВЛ-10 №5 ПС Волоконовка | 2023-05-15 | 09-00 | 2023-05-15 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | TP010-0013143
4 | с. Яблоново | Быт, Катодная защита, ул. Лесная, Луговая. | КТП №405 ВЛ-10 №4 ПС Пятницкое | 2023-05-16 | 09-00 | 2023-05-16 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | TP010-0011549
5 | п. Пятницкое | освещение автодор | ВЛ-10 кВ № 6 ПС-110/35/10 Волоконовка, до ЛР-602 | 2023-05-16 | 09-00 | 2023-05-16 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VS010-0000483
6 | в. Волоконовка | ГРП, бассейн Ксомос, скважина Пятницкое-1, газовая заправка | ВЛ-10 кВ № 9 ПС-110/35/10 Волоконовка | 2023-05-17 | 09-00 | 2023-05-17 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VS010-0000485
7 | п. Волоконовка | быт: ул. Горького, Дзержинского, Котельная, ИП Максименко | КТП №420 ВЛ-10 №4 ПС Волоконовка | 2023-05-17 | 09-00 | 2023-05-17 | 17-00 | установка шкафа НО | 15 | Волоконовский | TP010-0013128
8 | с. Нижние Лубянки | Быт , ДК , ул. Центральная , ул. Садовая | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №408 ПС Лубянки | 2023-05-18 | 09-00 | 2023-05-18 | 17-00 | вырубка, выравнивание опор | 30 | Волоконовский | VN004-00013114
9 | п. Пятницкое | Быт, ул. Тургенева. | КТП №331 ВЛ-10 №3 ПСПятницкое | 2023-05-18 | 09-00 | 2023-05-18 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0129190
10 | с. Яблоново | Быт, Катодная защита, ул. Лесная, Луговая. | КТП №405 ВЛ-10 №4 ПС Пятницкое | 2023-05-18 | 09-00 | 2023-05-18 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0011549
11 | п. Волоконовка | ул. Володарского, Быкановой, Гоголя | КТП №505 ВЛ-10 №5 ПС Волоконовка | 2023-05-19 | 09-00 | 2023-05-19 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0013143
12 | с. Шидловка | Быт , станция по борьбе с болезнями животных , ул. Центральная | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №108 ПС Афанасьевка | 2023-05-19 | 09-00 | 2023-05-19 | 17-00 | замена провода на СИП | 10 | Волоконовский | VN004-00012893
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.