## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 11 " января 2024 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 15 января 2024 года по 21 января 2024 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению зимнего периода 2024г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Ютановка | Быт: Ул. Буденного, Первомайская , Надречная, Комарова | КТП №412 ВЛ-10 №4 ПС В.Лубянки | 2024-01-15 | 9:00 | 2024-01-15 | 17:00 | устранение нагревов | 15 | Волоконовский | TP010-0013208
2 | с. Щидловка | Школа , Нач. Школа, Школьная Столовая. Быт: ул. Центральная, Мира, Нижняя , Школьная | КТП №112 ВЛ-10 №1 ПС Aфанасьевка | 2024-01-17 | 9:00 | 2024-01-17 | 17:00 | доливка масла | 15 | Волоконовский | TP010-0011395
3 | ПФ Волоконовская | ПФ Волоконовская | КТП №1104 ВЛ-10 ПС Волоконовка | 2024-01-18 | 9:00 | 2024-01-18 | 17:00 | ТО | 15 | Волоконовский | TP010-0127305
4 | х. Троицкий | быт: ул. Надречная, | ВЛ-0,4 №2 КТП №417 ПС Пятницкое | 2024-01-18 | 9:00 | 2024-01-18 | 17:00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VN004-00013232
5 | х. Ольхов | Быт , ул. Ольховская | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №106 ПС Волоконовка | 2024-01-18 | 9:00 | 2024-01-18 | 17:00 | для безопасного производства работ | 15 | Волоконовский | VN004-00142426
6 | х. Ольхов | Быт , ул. Ольховская | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №106 ПС Волоконовка | 2024-01-18 | 9:00 | 2024-01-18 | 17:00 | тех, присоединение | 15 | Волоконовский | VN004-00146638
7 | п. Волоконовка | быт ул. Горького | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №414 ПС Волоконовка | 2024-01-19 | 9:00 | 2024-01-19 | 17:00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VN004-00016445
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.