## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 13 " апреля 2023 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС c 17 апреля 2023 года по 23 апреля 2023 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению грозового и пожароопасного периодов 2023г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | п. Волоконовка | быт: ул. Королёва, ул. Толстого, ул. Комарова, ул. Высоцкого, ЧП Алтунина "Елена", Детский сад "Родничёк", котельная | ВЛ-10 кВ № 8 ПС-110/35/10 Волоконовка | 2023-04-17 | 09-00 | 2023-04-17 | 17-00 | демонтаж разъеденителя 10кВ | 15 | Волоконовский | VS010-0000484
2 | с. Ютановка | Быт ул. Молодежная , РусАгро (мастерские , гаражи , склад ) , Почта , Сбербанк , Столовая , Магазины , узел связи , | ВЛ-0,4кВ №3 от ЗТП №409 ПС Лубянки | 2023-04-17 | 09-00 | 2023-04-17 | 17-00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VN004-00013120
3 | с. Успенка | быт ул.Заречная,катодная защита газопровода | КТП №214 ВЛ-10 №2 ПС Покровка | 2023-04-17 | 09-00 | 2023-04-17 | 17-00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0011527
4 | п. Пятницкое, х. Евдокимов | быт ул.Новая, Маяковского, Мира, Осипенко, Первомайская, Маресьевой, Комарова, Агро Регион, ЧП Алтунина "Перекресток", ЧП Жаркова "Росинка", Детский сад " Улыбка", Котельная, РусАгро (склады) | ВЛ-10 кВ № 6 ПС-110/35/10 Волоконовка | 2023-04-18 | 09-00 | 2023-04-18 | 17-00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | VS010-0000483
5 | с. Староивановка | Быт: ул. Димитрова, Русагро | КТП №223 ВЛ-10 №2 ПС Волоконовка | 2023-04-18 | 09-00 | 2023-04-18 | 17-00 | устранение нагревов | 15 | Волоконовский | TP010-0011476
6 | с. Успенка | быт ул.Заречная,катодная защита газопровода | КТП №214 ВЛ-10 №2 ПС Покровка | 2023-04-18 | 09-00 | 2023-04-18 | 17-00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0011527
7 | с. Ютановка | Быт ул. Мира , ул. Николаенко, катодная станция , Рус-Агро (АЗС , склад) , | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №409 ПС Лубянки | 2023-04-18 | 09-00 | 2023-04-18 | 17-00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VN004-00013118
8 | с. Успенка | быт ул. Центральная, катодная защита газопровода | КТП №210 ВЛ-10 №2 ПС Покровка | 2023-04-18 | 09-00 | 2023-04-18 | 17-00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0011524
9 | п. Пятницкое | Быт, КНС, Магазины, ДК, Дет. Сад "Ромашка" , Баня, пр-кт Маресевой, ул. Рабочая, Сверидова, Зеленая, Крупской. | КТП №330 ВЛ-10 №3 ПС Пятницкое | 2023-04-20 | 09-00 | 2023-04-20 | 17-00 | устранение нагревов | 15 | Волоконовский | TP010-0016956
10 | п. Волоконовка | Быт ул. Димитрова | ВЛ-0,4кВ №3 ТП №416 от ПС Волоконовка | 2023-04-20 | 09-00 | 2023-04-20 | 17-00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | VN004-00013493
11 | х. Толмачев | Быт, Катодная защита, ул. Дачная | КТП №102 ВЛ-10 №1 ПС Афанасьевка | 2023-04-20 | 09-00 | 2023-04-20 | 17-00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0013212
12 | х. Новый | Быт: ул. Привольная, М-Н ИП Босяков | КТП №103 ВЛ-10 №1 ПС Афанасьевка | 2023-04-20 | 09-00 | 2023-04-20 | 17-00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0011591
13 | п. Волоконовка | быт. ул. Высоцкого | КТП №815 ВЛ-10 №8 ПС Волоконовка | 2023-04-21 | 09-00 | 2023-04-21 | 17-00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0013134
14 | с. Ютановка | Быт ул. Центральная , Молодежная | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №409 ПС Лубянки | 2023-04-21 | 09-00 | 2023-04-21 | 17-00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VN004-00013119
15 | п. Волоконовка | быт: ул. Есенина, Первомайская. | КТП №1522 ВЛ-10 №15 ПС Волоконовка | 2023-04-21 | 09-00 | 2023-04-21 | 17-00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0013123
Зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.