## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 13 " июля 2023 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 17 июля 2023 года по 23 июля 2023 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне-зимнего периодов 2023-2024г.г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Староивановка. c. Новорождественка | адм. Староивановка, Быт, магазины, школа, д.сад, АТС, почта, ОСБ, Рус агро, ФАП, ДК. | ВЛ-10 кВ № 2 ПС-110/35/10 Волоконовка за ЛР-201 | 2023-07-17 | 09-00 | 2023-07-17 | 17-00 | для безопасного производства работ | 10 | Волоконовский | VS010-0000480
2 | с. Староивановка | быт: ул.Димитрова, зерноток | КТП №221 ВЛ-10 №2 ПС Волоконовка | 2023-07-17 | 09-00 | 2023-07-17 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | TP010-0011474
3 | с. Фощеватово | Быт, Амбулатория, магазин, ул. Набережная, Центральная. | КТП №308 ВЛ-10 №3 ПС Фощеватово | 2023-07-18 | 09-00 | 2023-07-18 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | TP010-0011653
4 | п. Волоконовка | быт ул. Королева | ВЛ-0,4кВ №1 ТП №803 от ПС Волоконовка | 2023-07-18 | 09-00 | 2023-07-18 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VN004-00013504
5 | с. Новорождественка | Быт, ул. Надречная, катодная защита | ВЛ-0,4№2 от ТП №402 от ПС Афанасьевка | 2023-07-18 | 09-00 | 2023-07-18 | 17-00 | монтаж фонарного провода | 10 | Волоконовский | VN004-00017300
6 | х. Евдокимов | РусАгро (склады) | ВЛ-10 кВ № 6 ПС-110/35/10 Волоконовка за ЛР-607 | 2023-07-20 | 09-00 | 2023-07-20 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VS010-0000483
7 | с. Фощеватово | Быт, ул. Подлесная, Вишневая. | КТП №306 ВЛ-10 №3 ПС Фощеватово | 2023-07-20 | 09-00 | 2023-07-20 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | TP010-0011651
8 | с. Коровино | Быт , Медпункт , Магазин , ул. Центральная , ул. Петрашова | ВЛИ-0,4№1 от ТП №412 от ПС Афанасьевка | 2023-07-20 | 09-00 | 2023-07-20 | 17-00 | монтаж фонарного провода | 10 | Волоконовский | VN004-00013054
9 | п. Волоконовка | быт ул. Королева | ВЛ-0,4кВ №1 ТП №803 от ПС Волоконовка | 2023-07-20 | 09-00 | 2023-07-20 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VN004-00013504
10 | п. Волоконовка | быт ул. Королева | ВЛ-0,4кВ №2 ТП №803 от ПС Волоконовка | 2023-07-21 | 09-00 | 2023-07-21 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VN004-00013505
11 | с. Фощеватово | Быт, Амбулатория, магазин, ул. Набережная, Центральная. | КТП №308 ВЛ-10 №3 ПС Фощеватово | 2023-07-21 | 09-00 | 2023-07-21 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0011653
12 | с. Фощеватово | Быт, ул. Подлесная, Вишневая. | КТП №306 ВЛ-10 №3 ПС Фощеватово | 2023-07-21 | 09-00 | 2023-07-21 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0011651
13 | с. Новорождественка | Быт , ул. Надречная | ВЛ-0,4№1 от ТП №402 от ПС Афанасьевка | 2023-07-21 | 09-00 | 2023-07-21 | 17-00 | монтаж фонарного провода | 10 | Волоконовский | VN004-00013052
14 | с. Староивановка | Быт: ул. Димитрова, Русагро | КТП №223 ВЛ-10 №2 ПС Волоконовка | 2023-07-21 | 09-00 | 2023-07-21 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | TP010-0011476
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.