## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 13 " октября 2022 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 17 октября 2022 года по 23 октября 2022 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне зимнего периода 2022-2023г.г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | п. Волоконовка | быт: ул. Кирова | ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-1502 ПС Волоконовка | 2022-10-17 | 09-00 | 2022-10-17 | 17-00 | устранение нарушения ОЗ | 30 | Волоконовский | VN004-00005560
2 | п. Пятницкое | пр. Маресьевой, ул. Комарова, Мира, Детский сад, КНС, котельная, ЧП Фарафонов, ИП Соколовский, магазин подарки. | КТП №607 ВЛ-10 №6 ПС Волоконовка | 2022-10-17 | 09-00 | 2022-10-17 | 17-00 | доливка масла | 5 | Волоконовский | TP010-0011486
3 | с. Успенка | быт ул. Заречная | КТП №206 ВЛ-10 №2 ПС Покровка | 2022-10-18 | 09-00 | 2022-10-18 | 17-00 | замена силового трансформатора | 30 | Волоконовский | TP010-0011520
4 | с. Афоньевка | Быт , Скважина , ул. Нижняя Оскольская | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП №410 ПС Афанасьевка | 2022-10-18 | 09-00 | 2022-10-18 | 17-00 | вырубка | 20 | Волоконовский | VN004-93101247
5 | п. Пятницкое | быт ул. Дорожная, Озерная | ВЛ-0,4 №1 КТП 421 ПС Пятницкое | 2022-10-19 | 09-00 | 2022-10-19 | 17-00 | замена провода | 20 | Волоконовский | VN004-00017497
6 | п. Пятницкое | Быт, Магазин , ФОК, ул. Петрачкова, Зеленая, Щеглова, Рабочая, пр-кт Маресевой | КТП №329 ВЛ-10 № 3 ПС Пятницкое | 2022-10-19 | 09-00 | 2022-10-19 | 17-00 | тех. Обслуживание КТП | 30 | Волоконовский | TP010-0013620
7 | п. Волоконовка | быт: ул. Тургенева, Лермонтова, Чехова, СТО, котельная. | КТП №405 ВЛ-10 №4 ПС Волоконовка | 2022-10-20 | 09-00 | 2022-10-20 | 17-00 | тех. Обслуживание КТП | 10 | Волоконовский | TP010-0013151
8 | с. Фощеватово | быт ул. Вишневая | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №306 ПС Фощеватово | 2022-10-20 | 09-00 | 2022-10-20 | 17-00 | замена опор | 10 | Волоконовский | VN004-00013416
9 | с. Покровка | быт ул. Цетнральная, Ветчинкина, пер. Слободской, магазин | КТП №704 ВЛ-10 №7 ПС Покровка | 2022-10-21 | 09-00 | 2022-10-21 | 17-00 | тех. Обслуживание КТП | 30 | Волоконовский | TP010-0011535
10 | п. Пятницкое | быт ул. Дорожная, Озерная | ВЛ-0,4 №1 КТП 421 ПС Пятницкое | 2022-10-21 | 09-00 | 2022-10-21 | 17-00 | замена провода | 20 | Волоконовский | VN004-00017497
Зам. главного инженера Волоконовского РЭС |  |  | Гринбокий В.А.