## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 14 " марта 2024 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 18 марта 2024 года по 24 марта 2024 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению паводкового и грозового периодов 2024г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Покровка | быт ул. Центральная, Мира, скважина | КТП №706 ВЛ-10 №7 ПС Покровка | 2024-03-19 | 9:00 | 2024-03-19 | 17:00 | устранение нагревов | 15 | Волоконовский | TP010-0011537
2 | п. Волоконовка | быт. Ул. 60 лет Октября, пер. 60 лет Октября | ВЛ-0,4№3 от ТП №1521 от ПС Волоконовка | 2024-03-19 | 9:00 | 2024-03-19 | 17:00 | тех. Присоединение | 15 | Волоконовский | VN004-00123093
3 | п. Волоконовка | быт: ул. Чехова, Горького, магазины, Роспечать, ЧП Шрамков | КТП №414 ВЛ-10 №4 ПС Волоконовка | 2024-03-19 | 9:00 | 2024-03-19 | 17:00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0013131
4 | п. Пятницкое | Быт , ул. Лермонтова, ХРАМ, ЖКХ | ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 307 ПС Пятницкое | 2024-03-19 | 9:00 | 2024-03-19 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | VN004-93101251
5 | с. Грушевка | Быт: Ул. Центральная , Луговая, Заяровка | КТП №203 ВЛ-10 №2 ПС В.Лубянки | 2024-03-21 | 9:00 | 2024-03-21 | 17:00 | замена силового трансформатора | 15 | Волоконовский | TP010-0011510
6 | с. Ютановка | Быт , ул. Буденного , ул. Первомайская | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №412 ПС Лубянки | 2024-03-21 | 9:00 | 2024-03-21 | 17:00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VN004-00013126
7 | п. Волоконовка | ул. Комсомольская, Крупской, ДОСААФ, магазин. | КТП №805 ВЛ-10 №8 ПС Волоконовка | 2024-03-21 | 9:00 | 2024-03-21 | 17:00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0070580
8 | п. Волоконовка | быт: ул. Тургенева, СМУ, ГОРГАЗ, котельная, почта. | КТП №404 ВЛ-10 №4 ПС Волоконовка | 2024-03-21 | 9:00 | 2024-03-21 | 17:00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0013168
9 | п. Пятницкое | быт ул. Надречная, 7 | КТП №314 ВЛ-10 №3 ПС Пятницкое | 2024-03-22 | 9:00 | 2024-03-22 | 17:00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0138102
10 | п. Волоконовка | Магазин Магнит, Престиж | КТП №1530 ВЛ-10 №15 ПС Волоконовка | 2024-03-22 | 9:00 | 2024-03-22 | 17:00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0118692
11 | с. Афоньевка | Быт ул. Набережная , катодная защита | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №409 ПС Афанасьевка | 2024-03-22 | 9:00 | 2024-03-22 | 17:00 | тех. Присоединение | 15 | Волоконовский | VN004-00012936
12 | с. Нижние Лубянки | Быт , ул. Садовая | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №407 ПС Лубянки | 2024-03-22 | 9:00 | 2024-03-22 | 17:00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VN004-00013112
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.