## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 15 " июня 2023 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС c 19 июня 2023 года по 25 июня 2023 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению грозового и пожароопасного периодов 2023г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | п. Волоконовка | Быт ул. 60 Лет Октября, Набережная, | ВЛ-0,4№1 от ТП №1514 от ПС Волоконовка | 2023-06-19 | 09-00 | 2023-06-19 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VN004-00016412
2 | п. Волоконовка | быт: ул. Кирова, Филяшкина, Нестерова, Пионерская, Лавренова, Ленина, 60 лет Октября, Комсомольская, Первомайская, Есенина, Буденного, Фрунзе, Нахимова, Корнилова, Новикова, пер. Новикова, Агро Росток, СТО, дет/сад №2, ЧП-Плотников, Полиция, Теплосети, кондитерский цех, Автовокзал, магазины: Престиж, Липенский, храм, пожарная часть, РУС, РУПС, Водозабор, ООО- Ветсервис, ООО -Оскол, Аптечный пункт, КБО, Райсобес, Рембыттехника, редакция, Прокуратура, Магнит, парихмахерская ООО"Завиток", аптека Дрыгола, магазин -стольник, магазин -Сокол, универмаг, Адм. поселка, ФОК, ОГИБДД, РосСельхоз Банк, Росгосстрах, центр недвижимости, Алекс, Джин, гостинница "Нива", магазин "Шарм", КНС, Магазин "Весна", детсад "Ромашка", Адм. Водоканал, Божф, БТИ, Центр занятости, деж. магазин №5, РОНО, касса Горгаза, Сбербанк, зона отдыха, мед.центр Здоровье. | ВЛ-10 кВ № 15 ПС-110/35/10 Волоконовка | 2023-06-19 | 09-00 | 2023-06-19 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VS010-0000490
3 | с. Грушевка | водозабор ср.школа быт | ВЛ-10 кВ № 2 ПС-35/10 В.Лубянки | 2023-06-20 | 09-00 | 2023-06-20 | 17-00 | вырубка, выравнивание опор | 10 | Волоконовский | VS010-0000503
4 | с. Шеншиновка | Быт ул. Садовая, катодная защита, скважина | ВЛ-0,4 № 2 КТП 216 ПС Покровка | 2023-06-20 | 09-00 | 2023-06-20 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00013156
5 | п. Волоконовка | Быт ул. 60 Лет Октября, Набережная, | ВЛ-0,4№1 от ТП №1514 от ПС Волоконовка | 2023-06-21 | 09-00 | 2023-06-21 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VN004-00016412
6 | с. Шеншиновка | Быт ул. Надречная, магазин, ДК | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №218 ПС Покровка | 2023-06-22 | 09-00 | 2023-06-22 | 17-00 | вырубка | 30 | Волоконовский | VN004-00013159
7 | с. Погромец | быт ул. Петропавловская | ВЛ-0,4 №3 КТП №414 ПС Пятницкое | 2023-06-23 | 09-00 | 2023-06-23 | 17-00 | выравнивание опор | 10 | Волоконовский | VN004-00013225
8 | п. Волоконовка | Водозабор | КТП №512 ВЛ-10 №5 ПС Волоконовка | 2023-06-23 | 09-00 | 2023-06-23 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0013180
9 | п. Волоконовка | ул. Гагарина, Детский сад | КТП №818 ВЛ-10 №8 ПС Волоконовка | 2023-06-23 | 09-00 | 2023-06-23 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0013183
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.