## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 14 " декабря 2022 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС c 19 декабря 2022 года по 25 декабря 2022 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне зимнего периода 2022-2023г.г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Ютановка | Быт: Ул. Буденного, Первомайская , Надречная, Комарова | КТП №412 ВЛ-10 №4 ПС В.Лубянки | 2022-12-19 | 09-00 | 2022-12-19 | 17-00 | тех. Обслуживание КТП | 10 | Волоконовский | TP010-0013208
2 | п. Красный Пахарь, х. Нина. | Быт, ДК, магазин, скважина, СТФ "Ютановский". | ВЛ-10 кВ № 5 ПС-35/10 Шаховка | 2022-12-20 | 09-00 | 2022-12-20 | 17-00 | тех. Присоединение | 10 | Волоконовский | VS010-0000526
3 | с. Нижние Лубянки | Быт ул. Садовая | КТП №407 ВЛ-10 №4 ПС В.Лубянки | 2022-12-20 | 09-00 | 2022-12-20 | 17-00 | устранение нагревов | 10 | Волоконовский | TP010-0013203
4 | с. Средние Лубянки | быт ул. Центральная, Согласия, Мира, Приозерная , Садовая , Луговая | КТП №405 ВЛ-10 №4 ПС В.Лубянки | 2022-12-22 | 09-00 | 2022-12-22 | 17-00 | устранение нагревов | 10 | Волоконовский | TP010-0013201
5 | с. Осколище | Быт, Амбулатория, ул. Центральная. | КТП №326 ВЛ-10 №3 ПС Пятницкое | 2022-12-23 | 09-00 | 2022-12-23 | 17-00 | замена предохранителей 10кВ | 10 | Волоконовский | TP010-0011490
Зам. главного инженера Волоконовского РЭС |  |  | Гринбокий В.А.