## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 15 " сентября 2022 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 19 сентября 2022 года по 25 сентября 2022 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне зимнего периода 2022-2023г.г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | п. Волоконовка | быт ул. Крупской, магазин Путник. | КТП №515 ВЛ-10 №5 ПС Волоконовка | 2022-09-19 | 09-00 | 2022-09-19 | 17-00 | капитальный ремонт КТП | 10 | Волоконовский | TP010-0013148
2 | с. Погромец, с. Ульяновка, с. Троицкое. | Быт, Школа, детский сад, АТС, магазин, Администрация с/п, Дом интернат пожилых людей, скважина, сотовая связь, почта, сберкасса. | ВЛ-10 кВ № 4 ПС-35/10 Пятницкое, за ЛР-403 | 2022-09-19 | 09-00 | 2022-09-19 | 17-00 | ремонтные работы | 30 | Волоконовский | VS010-0000514
3 | с. Фощеватово | Быт ул. Молодежная | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №101 ПС Фощеватово | 2022-09-20 | 09-00 | 2022-09-20 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VN004-00013390
4 | с. Верхние Лубянки | Быт: Ул. Гали Фисенко, Вагончик пруда | КТП №401 ВЛ-10 №4 ПС В.Лубянки | 2022-09-20 | 09-00 | 2022-09-20 | 17-00 | капитальный ремонт КТП | 10 | Волоконовский | TP010-0011513
5 | автодорога Волоконовка Щебекино | ЗАО "Бекон" ПО Становой | КТП №104 ВЛ-10 №1 ПС В.Лубянки | 2022-09-22 | 09-00 | 2022-09-22 | 17-00 | тех. Обслуживание КТП | 10 | Волоконовский | TP010-0120592
6 | с. Погромец, с. Троицкое. | Быт, Школа, детский сад, АТС, магазин, Администрация с/п, Дом интернат пожилых людей, скважина, сотовая связь, ГРП, почта, сберкасса. | ВЛ-10 кВ № 4 ПС-35/10 Пятницкое, за ЛР-405 | 2022-09-22 | 09-00 | 2022-09-22 | 17-00 | ремонтные работы | 30 | Волоконовский | VS010-0000514
7 | с. Ветчининово | Быт ул. Сосновая | ВЛ-0,4 №1 КТП №401 ПС Пятницкое | 2022-09-22 | 09-00 | 2022-09-22 | 17-00 | монтаж фонарного провода | 10 | Волоконовский | VN004-00013192
8 | с. Верхние Лубянки | Быт: Ул. Гали Фисенко, Вагончик пруда | КТП №401 ВЛ-10 №4 ПС В.Лубянки | 2022-09-23 | 09-00 | 2022-09-23 | 17-00 | испытание трансформатора,ОПН | 10 | Волоконовский | TP010-0011513
9 | п. Волоконовка | быт: ул. Тургенева, Лермонтова, Чехова, СТО, котельная. | КТП №405 ВЛ-10 №4 ПС Волоконовка | 2022-09-23 | 09-00 | 2022-09-23 | 17-00 | покраска корпуса КТП | 20 | Волоконовский | TP010-0013151
10 | п. Волоконовка | быт ул. Крупской, магазин Путник. | КТП №515 ВЛ-10 №5 ПС Волоконовка | 2022-09-23 | 09-00 | 2022-09-23 | 17-00 | испытание трансформатора,ОПН | 10 | Волоконовский | TP010-0013148
11 | п. Волоконовка | быт ул. Мизерского, Чехова | ВЛИ-0,4кВ №2 от КТП-519 ПС Волоконовка | 2022-09-23 | 09-00 | 2022-09-23 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00033993
Зам гл. инженера Волоконовского РЭС |  |  | Гринбокий В.А.