## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 27 " апреля 2022 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 01 мая 2023 года по 07 мая 2023 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению грозового и пожароопасного периодов 2023г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Репьёвка, с. Лутовиново, | быт, средняя школа, почта, магазины, водозабор, котельная | ВЛ-10 кВ № 3 ПС-35/10 Покровка, за ЛР-301 | 2023-05-02 | 09-00 | 2023-05-02 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VS010-0000507
2 | п. Пятницкое, х. Евдокимов | быт ул.Новая, Маяковского, Мира, Осипенко, Первомайская, Маресьевой, Комарова, Агро Регион, ЧП Алтунина "Перекресток", ЧП Жаркова "Росинка", Детский сад " Улыбка", Котельная, РусАгро (склады) | ВЛ-10 кВ № 6 ПС-110/35/10 Волоконовка за ЛР-602 | 2023-05-03 | 09-00 | 2023-05-03 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VS010-0000483
3 | х. Толмачев | Быт: ул. Дачная , катодная защита , | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №102 ПС Афанасьевка | 2023-05-03 | 09-00 | 2023-05-03 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00012904
4 | с. Яблоново | Быт, Катодная защита, ул. Лесная, Луговая. | ВЛ-10 кВ № 4 ПС-35/10 Пятницкое | 2023-05-03 | 09-00 | 2023-05-03 | 17-00 | ремонт РКТП-405 | 10 | Волоконовский | VS010-0000514
5 | с. Яблоново | Быт, Катодная защита, ул. Лесная, Луговая. | КТП №405 ВЛ-10 №4 ПС Пятницкое | 2023-05-03 | 09-00 | 2023-05-03 | 17-00 | ремонт РКТП-405 | 10 | Волоконовский | TP010-0011549
6 | в. Волоконовка | ГРП, бассейн Ксомос, скважина Пятницкое-1, газовая заправка | ВЛ-10 кВ № 9 ПС-110/35/10 Волоконовка | 2023-05-04 | 09-00 | 2023-05-04 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VS010-0000485
7 | х. Плоское | быт, водозабор | ВЛ-10 кВ № 3 ПС-35/10 Покровка, до ЛР-301 | 2023-05-05 | 09-00 | 2023-05-05 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VS010-0000507
8 | с. Чапельное | Быт , ул. Средняя | ВЛ-0,4 № 2 КТП 306 ПС Афанасьевка | 2023-05-05 | 09-00 | 2023-05-05 | 17-00 | перетяжка провода | 10 | Волоконовский | VN004-00017318
9 | п. Пятницкое | ЗАО "Приосколье-1" Пл. Откорма | КТП №204 ВЛ-10кВ N2 ПС Пятницкое | 2023-05-05 | 09-00 | 2023-05-05 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-9310082
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.