## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 16 " марта 2023 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 20 марта 2023 года по 26 марта 2023 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению грозового и пожароопасного периодов 2023г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Козловка | быт ул. Сосновая | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №320 ПС Пятницкое | 2023-03-20 | 09-00 | 2023-03-20 | 17-00 | тех. Присоедтнение | 10 | Волоконовский | VN004-00013095
2 | с. Староивановка | быт ул. Новикова, катодная защита | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №225 ПС Волоконовка | 2023-03-20 | 09-00 | 2023-03-20 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VN004-00013073
3 | с. Красная Нива | магазин, катодная защита, ДК, Быт, ул. Центральная | КТП №205 ВЛ-10 №2 ПС Фощеватово | 2023-03-20 | 09-00 | 2023-03-20 | 17-00 | устранение нагревов | 10 | Волоконовский | TP010-0011644
4 | х. Орлиный | Быт, Агрофирма "Росток" , катодная защита, ул. Луговая. | КТП №201 ВЛ-10 №2 ПС Фощеватово | 2023-03-21 | 09-00 | 2023-03-21 | 17-00 | устранение нагревов | 10 | Волоконовский | TP010-0013264
5 | с. Староивановка | быт ул. Новикова, катодная защита | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №225 ПС Волоконовка | 2023-03-21 | 09-00 | 2023-03-21 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VN004-00013073
6 | с. Староивановка | быт ул. Новикова, катодная защита | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №225 ПС Волоконовка | 2023-03-22 | 09-00 | 2023-03-22 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VN004-00013073
7 | п. Волоконовка | быт: ул. Молодежная | КТП №504 ВЛ-10 №5 ПСВолоконовка | 2023-03-23 | 09-00 | 2023-03-23 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0011425
8 | п. Пятницкое | быт ул. Новая | КТП №602 ВЛ-10 №6 ПС Волоконовка | 2023-03-23 | 09-00 | 2023-03-23 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0011445
9 | с. Волчья Александровка | Быт ул. Садовая . | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №206 ПС Шаховка | 2023-03-23 | 09-00 | 2023-03-23 | 17-00 | монтаж фонарного провода | 10 | Волоконовский | VN004-00013276
10 | с. Староивановка | быт: ул. Советская, Медпункт, ДК, магазин | КТП №227 ВЛ-10 №2 ПС Волоконовка | 2023-03-23 | 09-00 | 2023-03-23 | 17-00 | устранение нагрева контактных соединений | 10 | Волоконовский | TP010-0011480
11 | с. Староивановка | быт ул. Новикова, катодная защита | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №225 ПС Волоконовка | 2023-03-23 | 09-00 | 2023-03-23 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VN004-00013073
12 | с. Староивановка | быт ул. Новикова, катодная защита | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №225 ПС Волоконовка | 2023-03-24 | 09-00 | 2023-03-24 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VN004-00013073
13 | п. Волоконовка | База РЭС, гаражи, адм.здание | КТП №1401 ВЛ-10 №14 ПС Волоконовка | 2023-03-24 | 09-00 | 2023-03-24 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0011505
14 | п. Пятницкое | Быт, КНС, Магазины, ДК, Дет. Сад "Ромашка" , Баня, пр-кт Маресевой, ул. Рабочая, Сверидова, Зеленая, Крупской. | КТП №330 ВЛ-10 №3 ПС Пятницкое | 2023-03-24 | 09-00 | 2023-03-24 | 17-00 | устранение нагрева контактных соединений | 10 | Волоконовский | TP010-0016956
15 | п. Волоконовка | быт: ул. Жукова, ГРП, бойня, СТО, Маг. Ваш дом, маг. Энергия. | КТП №502 ВЛ-10 №5 ПС Волоконовка | 2023-03-24 | 09-00 | 2023-03-24 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0013142
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.