## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 17 " ноября 2022 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 21 ноября 2022 года по 27 ноября 2022 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне зимнего периода 2022-2023г.г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Грушевка | Быт ул. Центральная , Колхозная , ДК , магазин . | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №419 ПС Шаховка | 2022-11-21 | 09-00 | 2022-11-21 | 17-00 | выправка опоры, замена провода на СИП | 30 | Волоконовский | VN004-00013367
2 | с. Фощеватово, с. Новопузино, с. Подлес, с. Новосильск | Ср. школа, администрация, магазин, больница, АТС, водозабор, быт. | ВЛ-10 кВ № 3 ПС-35/10 Фощеватово | 2022-11-21 | 09-00 | 2022-11-21 | 17-00 | ремонт РКТП-308 | 5 | Волоконовский | VS010-0000518
3 | с. Фощеватово | Быт, Амбулатория, магазин, ул. Набережная, Центральная. | КТП №308 ВЛ-10 №3 ПС Фощеватово | 2022-11-21 | 09-00 | 2022-11-21 | 17-00 | ремонт РКТП-308 | 30 | Волоконовский | TP010-0011653
4 | с. Голофеевка, с. Александровка | ОТФ, школа, детский сад, АТС, магазин, Администрация с/п, Дом интернат пожилых людей, ДК, ФАП, скважина, почта. | ВЛ-10 кВ № 5 ПС-35/10 Пятницкое | 2022-11-22 | 09-00 | 2022-11-22 | 17-00 | ремонт РКТП-504 | 10 | Волоконовский | VS010-0000515
5 | с. Голофеевка | Быт, ул. Зеленая, Заречная, водозабор . | КТП №504 ВЛ-10 №5 ПС Пятницкое | 2022-11-22 | 09-00 | 2022-11-22 | 17-00 | ремонт РКТП-504 | 10 | Волоконовский | TP010-0011566
6 | п. Пятницкое | быт ул.Кирова | ВЛ-0,4 № 2 КТП 422 ПС Пятницкое | 2022-11-22 | 09-00 | 2022-11-22 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00017370
7 | п. Волоконовка | быт ул. Курячего | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП №402 от ПС Волоконовка | 2022-11-23 | 09-00 | 2022-11-23 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00108910
8 | с. Чапельное, с. Столбище | быт, агрофирма "Росток" питомник, Катодная защита | ВЛ-10 кВ № 3 ПС-35/10 Афанасьевка | 2022-11-24 | 09-00 | 2022-11-24 | 17-00 | ремонт РКТП-303 | 15 | Волоконовский | VS010-0000496
9 | с. Столбище | Быт ул. Дачная | КТП №303 ВЛ-10 №3 ПС Aфанасьевка | 2022-11-24 | 09-00 | 2022-11-24 | 17-00 | ремонт РКТП-303 | 10 | Волоконовский | TP010-0011398
10 | с. Репьевка | быт ул. Центральная | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 303 ПС Покровка | 2022-11-24 | 09-00 | 2022-11-24 | 17-00 | перенос опоры | 30 | Волоконовский | VN004-00017327
11 | с. Чапельное, с. Столбище | быт, агрофирма "Росток" питомник, Катодная защита | ВЛ-10 кВ № 3 ПС-35/10 Афанасьевка | 2022-11-25 | 09-00 | 2022-11-25 | 17-00 | ремонт РКТП-301 | 30 | Волоконовский | VS010-0000496
12 | с. Чапельное | ул. Центральная, Быт, Школа, Склад, АЗС, Мастерская, Магазин , ДК, Библиотека | КТП №301 ВЛ-10 №3 ПС Aфанасьевка | 2022-11-25 | 09-00 | 2022-11-25 | 17-00 | ремонт РКТП-501 | 30 | Волоконовский | TP010-0011396
Начальник ОТГ Волоконовского РЭС |  |  | Гринбокий В.А.