## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 18 " апреля 2024 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 22 апреля 2024 года по 28 апреля 2024 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению пожароопасного и грозового периодов 2024г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | п. Волоконовка | ул. Курочкина, Невского, магазины, магазин Каскад, Мировой Суд, магазин ИП Тарханян, Аптека | КТП №510 ВЛ-10 №5 ПС Волоконовка | 2024-04-22 | 9:00 | 2024-04-22 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0013145
2 | п. Волоконовка | ул. Ватутина, Рокосовского, Островского, Гоголя, пер. Ватутина, Островского, магазин, пограничники | КТП №508 ВЛ-10 №5 ПС Волоконовка | 2024-04-22 | 9:00 | 2024-04-22 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0013144
3 | п. Волоконовка | Автомойка 888, ИП Прилепчук | КТП №408 ВЛ-10 №4 ПС Волоконовка | 2024-04-23 | 9:00 | 2024-04-23 | 17:00 | замена трансформатора | 15 | Волоконовский | TP010-0013171
4 | п. Волоконовка | быт ул. Островского, пер. Островского | ВЛ-0,4№2 от ТП №508 от ПС Волоконовка | 2024-04-23 | 9:00 | 2024-04-23 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | VN004-00016447
5 | п. Волоконовка | быт ул. Островского, пер. Островского | ВЛ-0,4№2 от ТП №508 от ПС Волоконовка | 2024-04-24 | 9:00 | 2024-04-24 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | VN004-00016447
6 | п. Волоконовка | АГЗС | КТП №902 ПС Волоконовка | 2024-04-25 | 9:00 | 2024-04-25 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | VN004-00016447
7 | п. Волоконовка | быт ул. Островского, пер. Островского | ВЛ-0,4№2 от ТП №508 ПС Волоконовка | 2024-04-25 | 9:00 | 2024-04-25 | 17:00 | по заяявке потребителя | 15 | Волоконовский | TP010-0149877
8 | п. Волоконовка | быт ул. Островского, пер. Островского | ВЛ-0,4№2 от ТП №508 ПС Волоконовка | 2024-04-26 | 9:00 | 2024-04-26 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | VN004-00016447
9 | с. Покровка | Быт, Школа, детский сад, АТС, магазин, Администрация с/п, ДК, ФАП, скважина, сотовая связь, АЗС, Котельная, ГРП, почта, сберкасса, зерноток, Русагро контора, мастерские. | ВЛ-10 кВ № 7 ПС-35/10 Покровка | 2024-04-26 | 9:00 | 2024-04-26 | 17:00 | тех. Обслуживание | 15 | Волоконовский | VS010-0000510
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.