## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 18 " мая 2023 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 22 мая 2023 года по 28 мая 2023 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению грозового и пожароопасного периодов 2023г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | п. Пятницкое | магазины: Росинка, перекресток, быт ул. Мира | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №604 от ПС Волоконовка | 2023-05-22 | 09-00 | 2023-05-22 | 13-00 | тех. Присоединение | 10 | Волоконовский | VN004-00013518
2 | с. Коровино | Быт ул. Петрашова, ДК | ВЛИ-0,4№2 от ТП №412 от ПС Афанасьевка | 2023-05-22 | 13-00 | 2023-05-22 | 17-00 | тех. Присоединение | 10 | Волоконовский | VN004-00013055
3 | п. Волоконовка | Быт ул. Ленина освещение, гаражи | ВЛ 0,4кВ №4 КТП 1504 ПС Волоконовка | 2023-05-23 | 09-00 | 2023-05-23 | 17-00 | для безопасного произвоодства работ | 10 | Волоконовский | VN004-00017286
4 | п. Волоконовка | быт ул. Ленина, гаражи | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1504 ПС Волоконовка | 2023-05-23 | 09-00 | 2023-05-23 | 17-00 | тех. Присоединение | 10 | Волоконовский | VN004-00146138
5 | п. Волоконовка | магазин Центральный | ВЛИ-0,4 кВ №6 КТП-1504 ПС Волоконовка | 2023-05-23 | 09-00 | 2023-05-23 | 17-00 | для безопасного произвоодства работ | 10 | Волоконовский | VN004-00110361
6 | с. Верхние Лубянки с. Ютановка с. Средние Лубянки, х. Евдокимов | магазины, столовая, АЗС, склад-гараж, ЮСПТУ-27 , храм, мед. пункт, Сотовая связь Билайн, быт, школа, управление Русагро, администрация Ютановского с/о | ВЛ-10 кВ № 4 ПС-35/10 В.Лубянки | 2023-05-23 | 09-00 | 2023-05-23 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VS010-0000504
7 | п. Волоконовка | быт ул. Быкановой, Гоголя, СТО | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №505 ПС Волоконовка | 2023-05-24 | 09-00 | 2023-05-24 | 17-00 | тех. Присоединение | 10 | Волоконовский | VN004-00011400
8 | п. Волоконовка | ул. Дачная, Туристическая, Быкановой, Володарского, Гоголя, Молодежная, Средняя школа №1, СТО. | ВЛ-10 кВ № 5 ПС-110/35/10 Волоконовка | 2023-05-24 | 09-00 | 2023-05-24 | 17-00 | вырубка, замена фундамента КТП-505 | 10 | Волоконовский | VS010-0000482
9 | п. Волоконовка | ул. Володарского, Быкановой, Гоголя, СТО | КТП №505 ВЛ-10 №5 ПС Волоконовка | 2023-05-24 | 09-00 | 2023-05-24 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | TP010-0013143
10 | п. Волоконовка | быт ул. Кирова, Филяшкина, Нестерова, Пионерская, Лавренова, Ленина, 60 лет Октября, Комсомольская, Новикова, пер. Новикова, дет/сад №2, ЧП-Плотников, Полиция, кондитерский цех, стройцех, магазины: Престиж, Липенский, Пелькевич, храм, РУС, РУПС, ООО- Ветсервис, Магнит, аптека Дрыгола, магазин -стольник, магазин -Сокол, универмаг, детсад "Ромашка" . | ВЛ-10 кВ № 15 ПС-110/35/10 Волоконовка | 2023-05-25 | 09-00 | 2023-05-25 | 17-00 | ремонт РКТП-1531 | 10 | Волоконовский | VS010-0000490
11 | п. Волоконовка | быт: ул. Новикова, пер. Новикова, КБО. | КТП №1531 ВЛ-10 №15 ПС Волоконовка | 2023-05-25 | 09-00 | 2023-05-25 | 17-00 | устранение нагревов | 10 | Волоконовский | TP010-0012997
12 | п. Волоконовка | быт ул. Мурзина | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №413 от ПС Волоконовка | 2023-05-25 | 09-00 | 2023-05-25 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00013532
13 | п. Волоконовка | ул. Володарского, Быкановой, Гоголя, СТО | КТП №505 ВЛ-10 №5 ПС Волоконовка | 2023-05-26 | 09-00 | 2023-05-26 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | TP010-0013143
14 | с. Нижние Лубянки | Быт , ДК , ул. Центральная , ул. Садовая | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №408 ПС Лубянки | 2023-05-26 | 09-00 | 2023-05-26 | 17-00 | вырубка, выравнивание опор | 30 | Волоконовский | VN004-00013114
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.